Российская Федерация

Ростовская область

Целинский район

муниципальное образование

«Лопанское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2018                                             № 140                            с.Лопанка

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории Лопанского

сельского поселения от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах»

за девять месяцев 2018 года

В соответствии с постановлением Администрации Лопанского сельского поселения от 04.04.2018 года № 65 «Об утверждении Порядка

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

Лопанского сельского поселения» и распоряжением Администрации Лопанского сельского поселения от 04.04.2018 № 20 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Лопанского сельского поселения» Администрация Лопанского сельского поселения,

постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории Лопанского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах» за девять месяцев 2018года согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль над выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Лопанского сельского поселения                               М.В.Качарова

Проект вносит

инспектор по ЧС, ПБ и молодежной политике

М.А.Плясова

Приложение

к постановлению

Администрации поселения

от 08.10.2018 №140

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Защита населения и территории Лопанского

сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за девять месяцев 2018 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель,участник | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Пожарная безопасность» |
| 1.1. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Инспектор по ЧС,ПБ и молодежной политике М.А.Плясова | снижены риски возникновения пожаров, улучшена система информирования населения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 80,1 | 80,1 | 13,0 |  |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | Х |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» |
| 2.1 | Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | Инспектор по ЧС, ПБ и молодежной политике М.А.Плясова | улучшена система информирования населения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 23,8 | 23,8 | 10,9 |  |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | Х |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Инспектор по ЧС, ПБ и молодежной политике М.А.Плясова |  |  |  | 103,9 | 103,9 | 23,9 |  |

Глава Администрации Лопанского сельского поселения                                                              М.В.Качарова

Пояснительная записка

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории Лопанского

сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за девять месяцев 2018 года

На реализацию муниципальной программы запланированы бюджетные ассигнования в сумме 103,9 тыс. рублей, фактическое исполнение 23,9  тыс. рублей или 23 % от плана. По сравнению с аналогичным периодом 2017г. бюджетные ассигнования исполнены на 8,8  тыс. рублей больше.

Всего заключено контрактов 3  на общую сумму  23,9  тыс. рублей:

-на выполнение основного мероприятия по обеспечению пожарной безопасности подпрограммы «Пожарная безопасность» запланированы бюджетные ассигнования в сумме 80,1 тыс. рублей, фактическое исполнение 13,0 тыс. рублей или 16,2 % от плана. Заключен 1 контракт на сумму 13,0 тыс. рублей. Исполнение планируется до конца 2018г.

- на выполнение основного мероприятия  по обеспечению безопасности на воде в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности на воде»  запланированы бюджетные ассигнования в сумме 23,8 тыс. рублей, фактическое исполнение 10,9 тыс. рублей или 45,8 % от плана. По сравнению с аналогичным периодом 2017г. бюджетные ассигнования исполнены на 2,4 тыс. рублей меньше. Заключено контрактов 2  на общую сумму 10,9  тыс. рублей;

Глава Администрации

Лопанского сельского поселения                                             М.В.Качарова

Исп. инспектор по ЧС, ПБ и молодежной политике

М.А.Плясова