Российская Федерация

Ростовская область

Целинский район

муниципальное образование

«Лопанское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2018г.                                               № 20/2                      с. Лопанка

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

«Муниципальная политика Лопанского сельского поселения»

за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Лопанского сельского поселения от 15.08.2013 года № 125/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лопанского сельского поселения» и распоряжением Администрации Лопанского сельского поселения от 16.08.2013 № 48/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Лопанского сельского поселения»:

постановляю

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика Лопанского сельского поселения» за 2017 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Лопанского сельского поселения 		         	 М.В.Качарова

Проект вносит

главный специалист по правовой и кадровой работе

Е.С.Пшеничная

Приложение

к постановлению

Администрации поселения

от 16.02.2018 № 20/2

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Муниципальная политика Лопанского сельского поселения»

за 2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.01.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.01.2018 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие муниципальной службы » |
| 1.1. | Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих | Главный специалист по правовой и кадровой работе Е.С.Пшеничная | Повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 6,0 | 6,0 | Заключено 1 контрактов 1 на сумму 6,0 |
| 1.2. | Официальная публикация нормативно-правовых актов Лопанского сельского поселения, проектов правовых актов Лопанского сельского поселения и иных информационных материалов | Главный специалист по правовой и кадровой работе Е.С.Пшеничная | Повышение эффективности деятельности Администрации Лопанского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 85,3 | 85,3 | Заключено 6 контракта на сумму 85,3 |
| 2 | Подпрограмма «Программное обеспечение» |
| 2.1. | Бесперебойная работоспособность программного обеспечения | Главный специалист по правовой и кадровой работе Е.С.Пшеничная | Поддержание работы программного обеспечения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 27,1 | 27,1 | Заключено 2 контракта на сумму 27,1 |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | Всего |  |  |  |  | 118,4 | 118,4 | 118,4 |

Глава  Администрации

Лопанского сельского поселения 		                         	 М.В.Качарова