**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Целинский район**

**муниципальное образование**

**«Лопанское сельское поселение»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28 марта 2018 № 43 с.Лопанка

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы

Лопанского сельского поселения

«Защита населения и территории

Лопанского сельского поселения

от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах»

за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Лопанского сельского поселения от 15.08.13г. № 125/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лопанского сельского поселения», решением Собрания депутатов от 28.12.2016 №1 « О бюджете Лопанского сельского поселения Целинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и пунктом 4 приложения к распоряжению Администрации Лопанского сельского поселения от 15.08.13 г. № 48/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Лопанского сельского поселения» Администрация Лопанского сельского поселения

**постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Лопанского сельского поселения «Защита населения и территории Лопанского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год, утвержденной постановлением Администрации Лопанского сельского поселения от 30.09.2013 № 164, согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Лопанского сельского поселения М.В.Качарова

Приложение

к постановлению Администрации Лопанского сельского поселения

от 28.03.2018 43

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Лопанского сельского поселения «Защита населения и территории Лопанского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год

1. Конкретные результаты, достигнутые в 2017 году

На реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории Лопанского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) в 2017 году было предусмотрено 15,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

районного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 15,6 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации муниципальной программы  
15,6 тыс. рублей, в том числе средств:

районного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 15,6 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

В 2017 году:

в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности на воде» расходы составили 13,3 тыс. рублей, в том числе:

-на бактериологическое исследование, определение физико- химических показателей воды открытых водоемов- 10,8 тыс. рублей;

-на приобретение средств пропаганды безопасности на воде (таблички «Купание запрещено») – 2,5 тыс. рублей

В рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» расходы составили 2,3 тыс. рублей и были направлены на исполнение муниципальной программы Лопанского сельского поселения «Защита населения и территории Лопанского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», в том числе:

- на приобретение и установку противопожарных указательных знаков «Пожарный водоем»– 2,3 тыс. рублей.

2. Результаты реализации основных   
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Пожарная безопасность» (далее – Подпрограмма 2).

Подпрограмма 3 – «Обеспечение безопасности на воде».

В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2017 году мероприятия не выполнялись.

В рамках реализации Подпрограммы 2 в 2017 году выполнены следующие основные мероприятия:

2.1. приобретение и установка противопожарных указательных знаков «Пожарный водоем»– 2,3 тыс. рублей.

В рамках реализации Подпрограммы 3 в 2017 году выполнены следующие основные мероприятия:

- бактериологическое исследование, определение физико- химических показателей воды открытых водоемов- 10,8 тыс. рублей;

- приобретение средств пропаганды безопасности на воде (таблички «Купание запрещено») – 2,5 тыс. рублей

Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Защита населения и территории Лопанского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», мероприятий ведомственных целевых программ за 2017 год приведены в приложении 1.

3. Анализ факторов, повлиявших   
на ход реализации муниципальной программы

Запланированные денежные средства на мероприятия программы реализованы в полном объеме.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований   
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2017 год было предусмотрено 0,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2017 год было предусмотрено 2,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

районного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета –2,3 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 2 – 2,3 тыс. рублей, в том числе средств:

районного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 2,3 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 на 2017 год было предусмотрено 13,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

районного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета 13,3 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 3 – 10,8 тыс. рублей, в том числе средств:

районного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 13,3 тыс. рублей

Сведения об использовании областного бюджета, районного, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории Лопанского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 г в приложении № 2.

5.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2017 год.

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено достижение 4 показателей.

По итогам 2017 года достигнуты следующие показатели:

-количество выполненных мероприятий по противопожарной пропаганде;

- количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты;

- охват населения, оповещаемого системой оповещения.

В рамках реализации Подпрограммы 1 муниципальной программы предусмотрено достижение 2 показателей.

По итогам 2017 года показатели достигнуты.

1. количество выполненных мероприятий по противопожарной пропаганде -7,0;

2. количество приобретенного противопожарного оборудования (противопожарных указательных знаков-8)

Исполнены в полном объеме.

В рамках реализации Подпрограммы 2 муниципальной программы предусмотрено достижение 2 показателей:

1.количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты -4,0(не планировалось);

2.охват населения, оповещаемого системой оповещения-2788,0чел.

Исполнены в полном объеме.

В рамках реализации Подпрограммы 3 муниципальной программы предусмотрено достижение 2 показателей:

1. Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах-2,0 и фактически 2;

2. Количество приобретенных информационных знаков- 5,0, а фактически 5,0.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за   
2017 год приведены в приложении № 3.

6. Информация о внесенных   
изменениях в муниципальную программу

Внесенные в течение 2017 года изменения в муниципальную программу «Защита населения и территории Лопанского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»:

постановление Администрации Лопанского сельского поселения от 30.01.2017 №10/3 «О внесении изменений в постановление Администрации Лопанского сельского поселения от 30.09.2013 №164» в связи с приведением в соответствие с решением Собрания депутатов от 28.12.2016 № 1 «О бюджете Лопанского сельского поселения Целинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2020 годов»;

постановление Администрации Лопанского сельского поселения от 05.10.2017 №145 «О внесении изменений в постановление Администрации Лопанского сельского поселения от 30.09.2013 №164» в связи с приведением в соответствие с решением Собрания депутатов от 28.12.2016 № 1 «О бюджете Лопанского сельского поселения Целинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2020 годов»;

постановление Администрации Лопанского сельского поселения от 29.12.2017 №197 «О внесении изменений в постановление Администрации Лопанского сельского поселения от 30.09.2013 №164» в связи с приведением в соответствие с решением Собрания депутатов от 28.12.2016 № 1 «О бюджете Лопанского сельского поселения Целинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2020 годов».

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году

Сведения

о показателях эффективности муниципальной программы «Защита населения и территории Лопанского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Наименование   показателя  (П) | Ед.  изм. | Методика расчета показателя (формула) и  методологические пояснения к показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Количество выполненных мероприятий по противопожарной пропаганде | % | Расчет показателя П осуществляется по формуле:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | П = | Ф | \*100%= 7/7х100%=100 | | Пз |   При значении П: равно и больше 100 оценивается «эффективно». |
|
| 2 | Количество приобретенного противопожарного оборудования | % | Расчет показателя П осуществляется по формуле:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | П = | Ф | \*100%= 8/5х100%=160  (не эффективно) | | Пз |   При значении П: равно и больше 100 оценивается «эффективно». |
|
| 3 | Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты | % | Расчет показателя П осуществляется по формуле:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | П = | Ф | \*100%= 0/0х100%=0,0  (не эффективно) | | Пз |   При значении П: равно и больше 100 оценивается «эффективно». |
|
|
| 4 | Охват населения, оповещаемого системой оповещения | % | Расчет показателя П осуществляется по формуле:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | П = | Ф | \*100% =2788/2788х100%=100 | | Пз |   При значении П: равно и больше 100 оценивается «эффективно». |
|
|
| Подпрограмма 1 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | | | |
| 8 | Количество выполненных мероприятий по противопожарной пропаганде | % | Расчет показателя П осуществляется по формуле:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | П = | Ф | \*100% =7/7х100%=100 | | Пз |   При значении П: равно и больше 100 оценивается «эффективно». |
|
| 9 | Количество приобретенного противопожарного оборудования | % | Расчет показателя П осуществляется по формуле:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | П = | Ф | \*100% =8/5х100%=160  (не эффективно) | | Пз |   При значении П: равно и больше 100 оценивается «эффективно». |
|
|
| Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность» | | | |
|  | Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты; | % | Расчет показателя Пп осуществляется по формуле:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | П = | Ф | \*100%=0/30х100%=0,0 (неэффективно) | | Пз |   При значении П: равно и больше 100 оценивается «эффективно». |
|  | Охват населения, оповещаемого системой оповещения | % | Расчет показателя Пп осуществляется по формуле:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | П = | Ф | \*100%=2759/2759х100%=100 | | Пз |   При значении П: равно и больше 100 оценивается «эффективно». |
| Подпрограмма №3 «Обеспечение безопасности на воде» | | | |
| 1 | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах; | % | Расчет показателя П осуществляется по формуле:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | П = | Ф | \*100%=2/2х100%=100 | | Пп |   При значении П: равно и больше 100 оценивается «эффективно». |
|
| 2 | Количество приобретенных информационных знаков | % | Расчет показателя П осуществляется по формуле:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | П = | Ф | \*100% =5/5х100%=100 (неэффективно) | | Пп |   При значении П: равно и больше 100 оценивается «эффективно». |
|
|

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2017 году привела к достижению следующих результатов:

-защита населения и имущества от пожаров

-своевременное оповещение населения на случай возникновения ЧС

Уровень исполнения финансирования муниципальной программы за   
2017 год высокий. Значение показателя равно 100,0 процента (значение показателя в соответствии с методикой характеризуется по следующим уровням: высокий – 95 процентов, удовлетворительный – 75 процентов, неудовлетворительный – ниже 75 процентов).

8. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены меры государственного и правового регулирования.

9. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

обеспечить эффективное предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

обеспечить и поддерживать высокую готовность сил поселения;

предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

поддерживать в постоянной готовности системы оповещения населения поселения.

В 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов Администрацией поселения будет продолжена работа по решению указанных задач.

В 2017 году по программе «Защита населения и территории Лопанского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» инвестиционные расходы отсутствуют.

Глава Администрации Лопанского

сельского поселения М.В. Качарова

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории Лопанского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Защита населения и территории Лопанского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», мероприятий ведомственных целевых программ за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  Заместитель руководителя ОИВ/ФИО | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие  1.1. Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций | Инспектор по ЧС, ПБ и молодежной политике М.А.Плясова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчить возможные их последствия | достигнуто |  |
| Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность»» | | | | | | | | | |
| 2 | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Инспектор по ЧС, ПБ и молодежной политике М.А.Плясова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | снизить риски возникновения пожаров | достигнуто |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | | | | | | | | | |
| 3 | Основное мероприятие 3.1.Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | Инспектор по ЧС, ПБ молодежной политике М.А.Плясова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | улучшить систему информирования населения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | достигнуто |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории Лопанского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год

Сведения

об использовании областного бюджета, районного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории Лопанского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2016 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной  программы, основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Защита населения и территории Лопанского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | всего | 15,6 | 15,6 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 15,6 | 15,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Защита населения от чрезвычайных ситуаций | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Пожарная безопасность | всего | 2,3 | 2,3 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2,3 | 2,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | всего | 2,3 | 2,5 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2,3 | 2,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение безопасности на воде | всего | 13,3 | 13,3 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 13,3 | 13,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. | Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | всего | 13,3 | 13,3 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 13,3 | 13,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Глава Администрации Лопанского сельского поселения М.В. Качарова

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории Лопанского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории Лопанского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | | | | | | |
| 1. | Количество выполненных мероприятий по противопожарной пропаганде | единиц | 7 | 7 | 7 |  |
| 2. | Количество приобретенного противопожарного оборудования | единиц | 0 | 5 | 8 | Приобретено по потребности |
| 3. | Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты | единиц | 4 | 30 | 0 | Нет потребности |
| 4. | Охват населения, оповещаемого системой оповещения | человек | 2759 | 2788 | 2788 |  |
| проценты | 100 | 97 | 100 |  |
| Подпрограмма №1. «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | |
| 1.1. | Количество выполненных мероприятий по противопожарной пропаганде; | единиц | 7 | 7 | 7 |  |
| 1.2. | Количество приобретенного противопожарного оборудования | единиц | 0 | 5 | 8 | Приобретено по потребности |
| Подпрограмма №2. «Пожарная безопасность» | | | | | | |
| 2.1. | Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты; | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Охват населения, оповещаемого системой оповещения | человек | 2759 | 2788 | 2788 |  |
| Подпрограмма №3. «Обеспечение безопасности на воде» | | | | | | |
| 3.1. | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах; | единиц | 2 | 2 | 2 |  |
| 3.2. | Количество приобретенных информационных знаков | единиц | 15 | 5 | 5 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Глава Администрации Лопанского

сельского поселения М.В. Качарова