**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Целинский район**

**муниципальное образование**

**«Лопанское сельское поселение»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28 марта 2018 № 45 с.Лопанка

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы

Лопанского сельского поселения

«Муниципальная политика Лопанского

сельского поселения » за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Лопанского сельского поселения от 15.08.13г. № 125/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лопанского сельского поселения», решением Собрания депутатов от 28.12.2016 №1 « О бюджете Лопанского сельского поселения Целинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2020 годов» и пунктом 4 приложения к распоряжению Администрации Лопанского сельского поселения от 15.08.13 г. № 48/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Лопанского сельского поселения»

Администрация Лопанского сельского поселения

**постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Лопанского сельского поселения «Муниципальная политика Лопанского сельского поселения» за 2017 год, утвержденной постановлением Администрации Лопанского сельского поселения от 30.09.2013 № 161, согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Лопанского сельского поселения М.В.Качарова

Постановление вносит

главный специалист по

правовой и кадровой работе

Е.С.Пшеничная

Приложение

к постановлению

Администрации Лопанского сельского поселения

от 28.03.2017 45

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Лопанского сельского поселения «Муниципальная политика Лопанского сельского поселения» за 2017 год

1. Конкретные результаты, достигнутые в 2017 году

На реализацию муниципальной программы «Муниципальная политика Лопанского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) в 2017 году было предусмотрено 118,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

районного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 118,4 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации муниципальной программы  
118,4 тыс. рублей, в том числе средств:

районного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 118,4 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

В 2017 году:

в рамках реализации подпрограммы «Развитие муниципальной службы» расходы составили 91,3 тыс.рублей:

- изготовление информационных бюллетеней «Вестник власти» – 79,7 тыс. рублей;

- размещение информации в газете «Целинские ведомости» – 5,6 тыс. рублей;

- повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих-6,0 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы «Программное обеспечение» расходы составили 27,1 тыс.рублей:

-информационные услуги с использованием системы Консультант Плюс -9,1 тыс. рублей;

-сопровождение ПО 1С:Предприятие -18,0 тыс. рублей

2. Результаты реализации основных   
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие муниципальной службы» (далее – Подпрограмма);

В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2017 году выполнены следующие основные мероприятия:

1.1. Официальная публикация нормативно-правовых актов Лопанского сельского поселения, проектов правовых актов Лопанского сельского поселения и иных информационных материалов, повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих – 91,3 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 – «Программное обеспечение» (далее – Подпрограмма);

В рамках реализации Подпрограммы 2 в 2017 году выполнены следующие основные мероприятия:

- Бесперебойная работоспособность программного обеспечения -27,1 тыс. рублей.

Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Муниципальная политика Лопанского сельского поселения», мероприятий ведомственных целевых программ за 2017 год приведены в приложении 1.

3. Анализ факторов, повлиявших   
на ход реализации муниципальной программы

Запланированные денежные средства на мероприятия программы реализованы в полном объеме.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований   
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию мероприятий Подпрограммы на 2017 год было предусмотрено 118,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

районного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 118,4 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 1 – 91,3 тыс. рублей, в том числе средств:

районного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 91,3 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 2 – 27,1 тыс. рублей, в том числе средств:

районного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 27,1 тыс. рублей

Сведения об использовании областного бюджета, районного, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Муниципальная политика Лопанского сельского поселения» за 2017 г в приложении № 2.

5.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2017 год.

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено достижение 2 показателей.

По итогам 2017 года достигнуты следующие показатели:

-доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления;

- доля программного обеспечения, эффективно работающая в поселении.

В рамках реализации Подпрограммы 1 муниципальной программы предусмотрено достижение 1 показателя.

-доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления;

В рамках реализации Подпрограммы 2 муниципальной программы предусмотрено достижение 1 показателя:

- доля программного обеспечения, эффективно работающая в поселении.

По итогам 2017 года показатели достигнуты.

Исполнены в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за   
2017 год приведены в приложении № 3.

6. Информация о внесенных   
изменениях в муниципальную программу

Внесенные в течение 2016 года изменения в муниципальную программу «Муниципальная политика Лопанского сельского поселения»:

постановление Администрации Лопанского сельского поселения от 30.01.2017 № 10/4 «О внесении изменений в постановление Администрации Лопанского сельского поселения от 30.09.2013 №161» в связи с приведением в соответствие с решением Собрания депутатов от 28.12.2016 №1 «О бюджете Лопанского сельского поселения Целинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

постановление Администрации Лопанского сельского поселения от 28.03.2017 № 54/3 «О внесении изменений в постановление Администрации Лопанского сельского поселения от 30.09.2013 №161» в связи с приведением в соответствие с решением Собрания депутатов от 28.12.2016 №1 «О бюджете Лопанского сельского поселения Целинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

постановление Администрации Лопанского сельского поселения от 10.07.2017 № 102 «О внесении изменений в постановление Администрации Лопанского сельского поселения от 30.09.2013 №161» в связи с приведением в соответствие с решением Собрания депутатов от 28.12.2016 №1 «О бюджете Лопанского сельского поселения Целинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

постановление Администрации Лопанского сельского поселения от 05.10.2017 № 145/3 «О внесении изменений в постановление Администрации Лопанского сельского поселения от 30.09.2013 №161» в связи с приведением в соответствие с решением Собрания депутатов от 28.12.2016 №1 «О бюджете Лопанского сельского поселения Целинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

постановление Администрации Лопанского сельского поселения от 29.12.2017 № 198 «О внесении изменений в постановление Администрации Лопанского сельского поселения от 30.09.2013 №161» в связи с приведением в соответствие с решением Собрания депутатов от 28.12.2016 №1 «О бюджете Лопанского сельского поселения Целинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

7. Результаты оценки эффективности   
реализации муниципальной программы в 2017 году

Сведения

о показателях эффективности муниципальной программы «Муниципальная политика Лопанского сельского поселения» за 2017 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Наименование   показателя  (П) | Ед.  изм. | Методика расчета показателя (формула) и  методологические пояснения к показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы» | | | |
| 1 | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | % | Расчет показателя Г осуществляется по формуле:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Г = | С1 | \*100% =2100/2400\*100%=87.5 | | С2 |   При значении Г: равно и больше 100 оценивается «эффективно ». |
| Подпрограмма 2 «Программное обеспечение» | | | |
| 2 | Доля программного обеспечения, эффективно работающая в поселении | % | Расчет показателя П осуществляется по формуле:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | П = | С1 | \*100% =23/23\*100%=100 | | С2 |   При значении П: равно и больше 100 оценивается «эффективно |

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2017 году привела к достижению следующих результатов:

Обеспечена бесперебойная работоспособность программного обеспечения, опубликованы все НПА.

Уровень исполнения финансирования муниципальной программы за   
2017 год высокий. Значение показателя равно 100,0 процентов (значение показателя в соответствии с методикой характеризуется по следующим уровням: высокий – 95 процентов, удовлетворительный – 75 процентов, неудовлетворительный – ниже 75 процентов).

8. Результаты реализации мер   
государственного и правового регулирования

В рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены меры государственного и правового регулирования.

9. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. Предложения по оптимизации бюджетных

расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

Основной целью муниципальной программы является:

-совершенствование организации муниципальной службы;

- создание условий для эффективной работы программного обеспечения .

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

- развивать систему подготовки кадров для муниципальной службы;

- обеспечить  эффективную работу программного обеспечения.

В 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов Администрацией поселения будет продолжена работа по решению указанных задач.

В 2017 году по программе «Муниципальная политика Лопанского сельского поселения» инвестиционные расходы отсутствуют.

Глава Администрации

Лопанского сельского поселения М.В.Качарова

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Муниципальная политика Лопанского сельского поселения» за 2017 год

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Муниципальная политика Лопанского сельского поселения», мероприятий ведомственных целевых программ за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  Заместитель руководителя ОИВ/ФИО | Плановый срок | | Фактический срок | | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы» | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих | Главный специалист по правовой и кадровой работе Пшеничная Е.С. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | повышение уровня профессионализма муниципального служащего | 2 муниципальных служащих получили повышение уровня профессионализма |  |
| 2 | Основное мероприятие  1.2. Официальная публикация нормативно-правовых актов Лопанского сельского поселения, проектов правовых актов Лопанского сельского поселения и иных информационных материалов | Главный специалист по правовой и кадровой работе Пшеничная Е.С. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | повышение уровня профессионализма муниципального служащего | достигнуто |  |
| Подпрограмма 2 «Программное обеспечение» | | | | | | | | | | |
| 2 | Основное мероприятие  2.1. Бесперебойная работоспособность программного обеспечения | Главный специалист по правовой и кадровой работе Пшеничная Е.С. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | | Бесперебойная работоспособность программного обеспечения | достигнуто |  |
| Глава Администрации Лопанского сельского поселения М.В.Качарова | | | | | | | | | | |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Муниципальная политика Лопанского сельского поселения» за 2017 год

Сведения

об использовании областного бюджета, районного, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Муниципальная политика Лопанского сельского поселения» за 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Муниципальная политика Лопанского сельского поселения | всего | 118,4 | 118,4 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 118,4 | 118,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие муниципальной службы | всего | 91,3 | 91,3 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 91,3 | 91,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное 1.1.  Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих |  | всего | 6,0 | 6,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 6,0 | 6,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное 1.2.  Официальная публикация нормативно-правовых актов |  | всего | 85,3 | 85,3 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 85,3 | 85,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Программное обеспечение | всего | 27,1 | 27,1 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 27,1 | 27,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное 2.1  Бесперебойная работоспособность программного обеспечения |  | всего | 27,1 | 27,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |  |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 27,1 | 27,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Глава Администрации

Лопанского сельского поселения М.В.Качарова

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Муниципальная политика Лопанского сельского поселения»

за 2017 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниицпальная программа | | | | | | |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | процент | 90,3 | 85 | 87,5 |  |
| 2. | Доля программного обеспечения, эффективно работающая в поселении | процент | 100 | 90 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | процент | 90,3 | 85 | 87,5 |  |
| Подпрограмма 2 | | | | | | |
| 2.1. | Доля программного обеспечения, эффективно работающая в поселении | процент | 100 | 90 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Глава Администрации

Лопанского сельского поселения М.В.Качарова