**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Целинский район**

**муниципальное образование**

**«Лопанское сельское поселение»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28 марта 2018 № 47 с.Лопанка

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы

Лопанского сельского поселения

«Обеспечение противодействия

терроризму, экстремизму, коррупции,

злоупотреблению наркотиками

и их незаконному обороту в Лопанском

сельском поселении » за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Лопанского сельского поселения от 15.08.13г. № 125/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лопанского сельского поселения», решением Собрания депутатов от 28.12.2016 № 1 « О бюджете Лопанского сельского поселения Целинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2020 годов» и пунктом 4 приложения к распоряжению Администрации Лопанского сельского поселения от 15.08.13г. № 48/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Лопанского сельского поселения»

Администрация Лопанского сельского поселения

**постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Лопанского сельского поселения «Обеспечение противодействия терроризму, экстремизму, коррупции, злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Лопанском сельском поселении» за 2017 год, утвержденной постановлением Администрации Лопанского сельского поселения от 30.09.2013 № 162, согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Лопанского сельского поселения М.В.Качарова

Проект вносит г

лавный специалист по

правовой и кадровой работе

Приложение

к постановлению

Администрации Лопанского сельского поселения

от 28.03.2018 47

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Лопанского сельского поселения «Обеспечение противодействия терроризму, экстремизму, коррупции,

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Лопанском

сельском поселении» за 2017 год

1. Конкретные результаты, достигнутые в 2017 году

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение противодействия

терроризму, экстремизму, коррупции, злоупотреблению наркотиками

и их незаконному обороту в Лопанском сельском поселении» (далее – муниципальная программа) в 2017 году было предусмотрено 19,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

районного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 19,7 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации муниципальной программы  
 10,8 тыс. рублей, в том числе средств:

районного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 19,7 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

В 2017 году:

в рамках реализации подпрограммы 1 «Противодействие терроризму и экстремизму» расходы составили 0,3 тыс.рублей:

-антитеррористические плакаты -0,3 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Противодействие коррупции» расходы составили 18,4 тыс.рублей:

-на публикацию информационных бюллетеней «Вестник Власти» - 18,4 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы 3 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» расходы составили 1,0 тыс.рублей:

- антинаркотические плаеаты - 1,0 тыс. рублей

2. Результаты реализации основных   
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Противодействие терроризму и экстремизму» (далее – Подпрограмма);

В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2017 году выполнены следующие основные мероприятия:

1.1.

информационно-пропаган­дистское противодействие экстремизму и терроризму – 0,3 тыс. рублей:

Подпрограмма 2 – «Противодействие коррупции» (далее – Подпрограмма);

В рамках реализации Подпрограммы 2 в 2017 году выполнены следующие основные мероприятия:

- обеспечение прозрачности деятельности Администрации Лопанского сельского поселения – 18,4 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 – «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному оборот» (далее – Подпрограмма);

В рамках реализации Подпрограммы 3 в 2017 году выполнены следующие основные мероприятия:

- Приобретение плакатов и проведение акции «Жизнь без наркотиков»-1,0 тыс. рублей.

Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение противодействия терроризму, экстремизму, коррупции, злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Лопанском сельском поселении», мероприятий ведомственных целевых программ за 2016 год приведены в приложении 1.

3. Анализ факторов, повлиявших   
на ход реализации муниципальной программы

Запланированные денежные средства на мероприятия программы реализованы в полном объеме.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований   
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию мероприятий Подпрограммы на 2017 год было предусмотрено 19,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

районного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 19,7 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 1 – 0,3 тыс. рублей, в том числе средств:

районного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 0,3 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 2 – 18,4 тыс. рублей, в том числе средств:

районного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 18,4 тыс. рублей

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 3 – 1,0 тыс. рублей, в том числе средств:

районного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 1,0 тыс. рублей

Сведения об использовании областного бюджета, районного, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение противодействия терроризму, экстремизму, коррупции, злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Лопанском сельском поселении» за 2017 г в приложении № 2.

5.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2017 год.

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено достижение 3 показателей.

По итогам 2017 года достигнуты следующие показатели:

-Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга обществен­ного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Лопанском сельском поселении;

- Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга обществен­ного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве;

- Число лиц, больных наркома­нией, в расчете на 1 тыс. насе­ления.

В рамках реализации Подпрограммы 1 муниципальной программы предусмотрено достижение 1 показателя.

- доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов, в том числе:

учреждения культуры;

В рамках реализации Подпрограммы 2 муниципальной программы предусмотрено достижение 2 показателей:

-количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и му­ниципального управления»;

- Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мне­ния, удовлетворенных информа­ционной открытостью деятельно­сти органов мест­ного самоуправления.

В рамках реализации Подпрограммы 3 муниципальной программы предусмотрено достижение 1 показателя:

По итогам 2017 года показатели достигнуты.

Исполнены в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за   
2017 год приведены в приложении № 3.

6. Информация о внесенных   
изменениях в муниципальную программу

Внесенные в течение 2017 года изменения в муниципальную программу «Обеспечение противодействия терроризму, экстремизму, коррупции, злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Лопанском сельском поселении»:

постановление Администрации Лопанского сельского поселения от 05.10.2017 № 145/6 «О внесении изменений в постановление Администрации Лопанского сельского поселения от 30.09.2013 №162» в связи с приведением в соответствие с решением Собрания депутатов от 28.12.2016 № 1 «О бюджете Лопанского сельского поселения Целинского района на 2017 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

постановление Администрации Лопанского сельского поселения от 01.12.2017 № 180 «О внесении изменений в постановление Администрации Лопанского сельского поселения от 30.09.2013 №162» в связи с приведением в соответствие с решением Собрания депутатов от 28.12.2016 № 1 «О бюджете Лопанского сельского поселения Целинского района на 2017 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

постановление Администрации Лопанского сельского поселения от 29.12.2017 № 195 «О внесении изменений в постановление Администрации Лопанского сельского поселения от 30.09.2013 №162» в связи с приведением в соответствие с решением Собрания депутатов от 28.12.2016 № 1 «О бюджете Лопанского сельского поселения Целинского района на 2017 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

7. Результаты оценки эффективности   
реализации муниципальной программы в 2017 году

Сведения

о показателях эффективности муниципальной программы «Обеспечение противодействия терроризму, экстремизму, коррупции, злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Лопанском сельском поселении» за 2017 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Наименование   показателя  (П) | Ед.  изм. | Методика расчета показателя (формула) и  методологические пояснения к показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подпрограмма 1 «Противодействие терроризму и экстремизму» | | | |
| 1 | Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов, в том числе:  учреждения культуры | % | Расчет показателя Э осуществляется по формуле:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Э = | Ф | \*100% =0/0\*100%=0 | | П |   При значении Э: равно и больше 100 оценивается «эффективно ». |
| 2 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга обществен­ного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | % | Расчет показателя Э осуществляется по формуле:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Э = | Ф | \*100% =0/5\*100%=0 | | П |   При значении Э: равно и меньше 100 оценивается «эффективно ». |
| 3. | Число лиц, больных наркома­нией, в расчете на 1 тыс. насе­ления | % | Расчет показателя Э осуществляется по формуле:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Э = | Ф | \*100% =0/0\*100%=0 | | П |   При значении Э: равно и меньше 100 оценивается «эффективно ». |
| Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции» | | | |
| 4 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и му­ниципального управления» | % | Расчет показателя Э осуществляется по формуле:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Э = | Ф | \*100% =2/2\*100%=0 | | П |   При значении Э: равно и больше 100 оценивается «эффективно ». |
| 5. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мне­ния, удовлетворенных информа­ционной открытостью деятельно­сти органов мест­ного самоуправления | % | Расчет показателя Э осуществляется по формуле:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Э = | Ф | \*100% =43/42,2\*100%=101,9 | | П |   При значении Э: равно и больше100 оценивается «эффективно». |
| Подпрограмма 3. «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | | | |
| 6. | Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реаби­ли­тацию, длительность ре­миссии у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших ле­чение и реабили­тацию | % | Расчет показателя Э осуществляется по формуле:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Э = | Ф | \*100% =0/0\*100%=0 | | П |   При значении Э: равно и меньше 100 оценивается «эффективно ». |

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2017 году привела к достижению следующих результатов:

- на территории поселения отсутствуют люди, страдающие наркоманией;

- за прошедший год не зафиксированы конфликты на межнациональной почве;

- большинство населения поселения удовлетворены открытостью деятельности органа местного самоуправления.

Уровень исполнения финансирования муниципальной программы за   
2017 год высокий. Значение показателя равно 100,0 процентов (значение показателя в соответствии с методикой характеризуется по следующим уровням: высокий – 95 процентов, удовлетворительный – 75 процентов, неудовлетворительный – ниже 75 процентов). Бюджетная эффективность высокая.

8. Результаты реализации мер   
государственного и правового регулирования

В рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены меры государственного и правового регулирования.

9. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. Предложения по оптимизации бюджетных

расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

Основной целью муниципальной программы является:

- предупреждение террористических и экстремистских проявлений, обеспечение защиты прав и законных интересов жителей Лопанского сельского поселения, снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

-сокращение спроса на наркотики и ограничение их доступности;

- оптимизация функционирования системы противодействия коррупционным проявления.

В 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов Администрацией поселения будет продолжена работа по решению указанных задач.

В 2017 году по программе «Обеспечение противодействия терроризму, экстремизму, коррупции, злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Лопанском сельском поселении» инвестиционные расходы отсутствуют.

Глава Администрации

Лопанского сельского поселения М.В.Качарова

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Обеспечение противодействия терроризму, экстремизму, коррупции, злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Лопанском сельском поселении» за 2017 год

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение противодействия терроризму, экстремизму, коррупции, злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Лопанском сельском поселении», мероприятий ведомственных целевых программ за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | | Фактический срок | | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | | окончания реализации | начала реализации | | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | | Подпрограмма 1 «Противодействие терроризму и экстремизму» | | | | | | | | | | |
| 1 | | Основное мероприятие 1.1. информационно-пропаган­дистское противодействие экстремизму и терроризму | Директор МБУК ЛСП ЦР «Дом культуры»  Мосенцева С.А. | 01.01.2014 | | 31.12.2020 | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | достигнуто |  |
| 2 | | Основное мероприятие  1.2. организационно-техниче­ские мероприятия | Директор МБУК ЛСП ЦР «Дом культуры»  Мосенцева С.А. | 01.01.2014 | | 31.12.2020 | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | обеспечение без­опасности объек­тов и граждан, готовности сил и средств к дей­ствиям в очагах чрезвычайных ситуаций, коор­динация дей­ствий сил и средств по за­щите населения от действий тер­рорис тического характера | достигнуто |  |
| 3. | | Основное мероприятие 1.3.  усиление антитеррори­стической защищённости объектов социальной сферы | Директор МБУК ЛСП ЦР «Дом культуры»  Мосенцева С.А. | 01.01.2014 | | 31.12.2020 | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | повышение анти­террористиче­ской защищен­ности объектов | - |  |
| Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции» | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | повышение анти­террористиче­ской защищен­ности объектов |
| 2 | | Основное мероприятие  2.1. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Главный  специалист по правовой и кадровой работе Пшеничная Е.С. | 01.01.2014 | | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | | формирование эффективной муниципальной политики на тер­ритории Лопанского сельского поселения по про­тиводействию коррупции | достигнуто |  |
| 3. | Основное мероприятие  2.2. оптимизация функциони­рования системы проти­водействия коррупции | Главный  специалист по правовой и кадровой работе Пшеничная Е.С. | 01.01.2014 | | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | | формирование эффективной государственной политики на тер­ритории Лопанского сельского поселения в сфере противодействия коррупции на основе периоди­ческого уточне­ния реальной си­туации | достигнуто |  |
| 4. | Основное мероприятие  2.3. вопросы кадровой поли­тики | Главный  специалист по правовой и кадровой работе Пшеничная Е.С. | 01.01.2014 | | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | | формирование эффективной кадровой поли­тики на террито­рии Лопанского сельского поселения по про­тиводействию коррупции | достигнуто |  |
| 5. | Основное мероприятие  2.4. антикоррупционная экс­пертиза нормативных правовых актов Лопанского сельского поселения и их проек­тов | Главный  специалист по правовой и кадровой работе Пшеничная Е.С. | 01.01.2014 | | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | | антикорруп-ционного  законодательства по проведению антикоррупци­онной экспер­тизы проектов нормативных правовых актов и  нормативных правовых актов Лопанского сельского поселения | достигнуто |  |
| 6. | Основное мероприятие  2.5. организация проведения мониторингов обще­ственного мнения по во­просам проявления кор­рупции, коррупциогенно­сти и эффективности мер антикоррупционной направленности в орга­не местного самоуправ­ления | Главный  специалист по правовой и кадровой работе Пшеничная Е.С. | 01.01.2014 | | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | | снижение пока­зателей проявле­ния коррупции в Лопанском сельском поселении и увеличение показателей ин­формационной открытости дея­тельности орга­нов местного са­моуправления Лопанского сельского поселения | достигнуто |  |
| 7. | Основное мероприятие  2.6. создание условий для снижения правового ни­гилизма населения, фор­мирование антикорруп­ционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведе­нию | Главный  специалист по правовой и кадровой работе Пшеничная Е.С. | 01.01.2014 | | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | | формирование эффективных условий по ми­нимизации кор­рупционных проявлений на территории Лопанского сельского поселения | достигнуто |  |
| 8. | Основное мероприятие  2.7. мероприятия по просве­щению, обучению и вос­питанию по вопросам противодействия корруп­ции | Главный  специалист по правовой и кадровой работе Пшеничная Е.С. | 01.01.2014 | | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | | формирование эффективной государственной политики в образовательных учреждениях Лопанского сельского поселения по проти­водействию кор­рупции на тер­ритории Лопанского сельского поселения | достигнуто | 2 муниципальных служащих прошли обучение по противодействию коррупции |
| 9. | Основное мероприятие  2.8. меры противодействия коррупции в сфере пред­принимательства | Главный  специалист по правовой и кадровой работе Пшеничная Е.С. | 01.01.2014 | | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | | формирование эффективных условий по ми­нимизации кор­рупционных проявлений на территории Лопанского сельского поселения | достигнуто |  |
| 10. | Основное мероприятие  2.9. обеспечение прозрачно­сти деятельности органа местного само­управления | Главный  специалист по правовой и кадровой работе Пшеничная Е.С. | 01.01.2014 | | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | | формирование эффективной политики на тер­ритории Лопанского сельского поселения по про­тиводействию коррупции | достигнуто |  |
| Подпрограмма 3 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | | | | | | | | | | | |
| 11. | Основное мероприятие  3.1.организационно-управ­ленческие меры | Директор МБУК ЛСП ЦР «Дом культуры»  Мосенцева С.А. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | | 01.01.2017 | 31.12.2017 | | формирование эффективной политики на тер­ритории Лопанского сельского поселения в сфере противо­дей­ствия неза­кон­ному обороту наркотических средств, психо­тропных ве­ществ и профи­лактики нарко­мании на ос­нове периоди­ческого уточне­ния реальной наркоситуации | достигнуто |  |
| 12. | Основное мероприятие  3.2. меры по общей профи­лактике наркомании, формированию анти­наркотического миро­воз­зрения | Директор МБУК ЛСП ЦР «Дом культуры»  Мосенцева С.А. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | | 01.01.2017 | 31.12.2017 | | сокращение спроса на нарко­тики пу­тем рас­про­странения ду­ховно-нрав­ственных ценно­стей, укрепления ин­ститута семьи, восстановления и сохранения тра­диций се­мейных отно­шений, форми­рования здоро­вого образа жизни | достигнуто |  |
| 13. | Основное мероприятие  3.3. медико-социальная реа­билитация и лечение наркопотребителей | Директор МБУК ЛСП ЦР «Дом культуры»  Мосенцева С.А. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | | 01.01.2017 | 31.12.2017 | | сокращение ко­личества потре­бителей нарко­тиков, сниже­ние спроса на нарко­тики и их неза­конного оборота | достигнуто |  |
| 14. | Основное мероприятие  3.4. противодействие зло­упо­треблению нарко­тиками и их незакон­ному обороту | Директор МБУК ЛСП ЦР «Дом культуры»  Мосенцева С.А. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | | 01.01.2017 | 31.12.2017 | | сокращение не­законного обо­рота наркоти­ков, что повле­чет снижение коли­чества по­треби­телей наркотиков | достигнуто |  |
| Глава Администрации  Лопанского сельского поселения М.В.Качарова | | | | | | | | | | | |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Обеспечение противодействия терроризму, экстремизму, коррупции, злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Лопанском сельском поселении» за 2017 год

Сведения

об использовании областного бюджета, районного, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение противодействия терроризму, экстремизму, коррупции, злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Лопанском сельском поселении» за 2017 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Обеспечение противодействия терроризму, экстремизму, коррупции, злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Лопанском сельском поселении | всего | 19,7 | 19,7 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 19,7 | 19,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Противодействие терроризму и экстремизму | всего | 0,3 | 0,3 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,3 | 0,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное 1.1. Иинформационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму |  | всего | 0,3 | 0,3 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,3 | 0,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Противодействие коррупции | всего | 18,4 | 18,4 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 18,4 | 18,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное 2.1. Обеспечение прозрачности деятельности Администрации Лопанского сельского поселения |  | всего | 18,4 | 18,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 18,4 | 18,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | всего | 1,0 | 1,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1,0 | 1,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное 3.1. Приобретение литературы и проведение акции «Жизнь без наркотиков» |  | всего | 1,0 | 1,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1,0 | 1,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Глава Администрации

Лопанского сельского поселения М.В.Качарова

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Обеспечение противодействия терроризму, экстремизму, коррупции, злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Лопанском сельском поселении»

за 2017 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение противодействия терроризму, экстремизму, коррупции, злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | | | | | | |
| 1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга обществен­ного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Лопанском сельском поселении | % | 0 | 31,2 | 0,0 |  |
| 2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга обществен­ного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | % | 0 | не более 5 | 0,0 |  |
| 3. | Число лиц, больных наркома­нией, в расчете на 1 тыс. насе­ления | человек/1 тыс. населения | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма №1. «Противодействие терроризму и экстремизму» | | | | | | |
| 1.1. | Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов, в том числе:  Учреждения культуры | % | 0 | 0 | 0 |  |
|  |
| Подпрограмма №2. «Противодействие коррупции» | | | | | | |
| 2.1. | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и му­ниципального управления» | человек | 0 | 2 | 2 | Два муниципальных служащих прошли обучение по противодействию коррупции на территории поселения |
| 2.2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мне­ния, удовлетворенных информа­ционной открытостью деятельно­сти органов мест­ного самоуправления | % | 45 | 42,2 | 43 |  |
| Подпрограмма №3. «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | | | | | | |
| 3.1. | Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реаби­ли­тацию, длительность ре­миссии у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших ле­чение и реабили­тацию | % | 0 | 0 | 0 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Глава Администрации

Лопанского сельского поселения М.В.Качарова