**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Целинский район**

**муниципальное образование**

**«Лопанское сельское поселение»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

12 февраля 2019 № 13 с.Лопанка

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы

Лопанского сельского поселения

«Муниципальная политика Лопанского

сельского поселения » за 2018 год

В соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLBR186&n=88833&date=12.05.2019) Администрации Лопанского сельского поселения от 04.04.2018 N 65 " Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лопанского сельского поселения" и пунктом 4 приложения к распоряжению Администрации Лопанского сельского поселения от 04.04.18 г. № 20 «Об утверждении

методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Лопанского сельского поселения» Администрация Лопанского сельского поселения

**постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Лопанского сельского поселения «Муниципальная политика Лопанского сельского поселения» за 2018 год, утвержденной постановлением Администрации Лопанского сельского поселения от 30.09.2013 № 161, согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Лопанского сельского поселения М.В.Качарова

Постановление вносит

главный специалист по

правовой и кадровой работе

Е.С.Пшеничная

Приложение

к постановлению

Администрации Лопанского сельского поселения

от 12.02.2019 13

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Лопанского сельского поселения «Муниципальная политика Лопанского сельского поселения» за 2018 год

1. Конкретные результаты, достигнутые в 2018 году

На реализацию муниципальной программы «Муниципальная политика Лопанского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) в 2018 году было предусмотрено 236,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 236,9 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации муниципальной программы  
236,8 тыс. рублей, в том числе средств:

местного бюджета – 236,8 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

В 2018 году:

в рамках реализации подпрограммы «Развитие муниципальной службы» расходы составили 106,0 тыс.рублей:

- изготовление информационных бюллетеней «Вестник власти» – 89,0тыс. рублей;

- размещение информации в газете «Целинские ведомости» – 5,0 тыс. рублей;

-обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров-8,9 тыс. рублей;

- создание и содержание официального сайта поселения- 3,1 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы «Программное обеспечение» расходы составили 130,8 тыс.рублей:

-информационные услуги с использованием справочной системы «Госфинансы» -49,6 тыс. рублей;

-приобретение лицензионного программного обеспечения- 63,2 тыс.рублей;

-сопровождение ПО 1С:Предприятие -18,0 тыс. рублей.

2. Результаты реализации основных   
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие муниципальной службы» (далее – Подпрограмма);

В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2018 году выполнены следующие основные мероприятия:

1.1. Официальная публикация нормативно-правовых актов Лопанского сельского поселения, проектов правовых актов Лопанского сельского поселения и иных информационных материалов, повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, создание и содержание официального сайта поселения – 106,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 – «Программное обеспечение» (далее – Подпрограмма);

В рамках реализации Подпрограммы 2 в 2018 году выполнены следующие основные мероприятия:

- Бесперебойная работоспособность программного обеспечения -130,8 тыс. рублей.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий муниципальной программы Лопанского сельского поселения «Муниципальная политика Лопанского сельского поселения» за 2018 год приведены в приложении 1.

3. Анализ факторов, повлиявших   
на ход реализации муниципальной программы

Запланированные денежные средства на мероприятия программы реализованы в полном объеме.

Постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы обеспечил достижение основных параметров в рамках выделенных на это средств местного бюджетов в установленные сроки.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований   
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию мероприятий Подпрограммы на 2018 год было предусмотрено 236,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 236,9 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 1 – 106,0 тыс. рублей, в том числе средств:

местного бюджета – 106,0 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 2 – 130,8 тыс. рублей, в том числе средств:

местного бюджета – 130,8 тыс. рублей

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы за 2018 г. приведены в приложении 2.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено достижение 2 показателей.

По итогам 2018 года достигнуты следующие показатели:

-доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления;

- доля программного обеспечения, эффективно работающая в поселении.

В рамках реализации Подпрограммы 1 муниципальной программы предусмотрено достижение 1 показателя.

-доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления;

В рамках реализации Подпрограммы 2 муниципальной программы предусмотрено достижение 1 показателя:

- доля программного обеспечения, эффективно работающая в поселении.

По итогам 2018 года показатели достигнуты.

Исполнены в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за   
2018 год приведены в приложении № 3.

6. Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации:

показателя (индикатора) 1 равна 1,0;

показателя (индикатора) 2 равна 1,1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы в 2018 году составляет 1,0 (2/2), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Обоснования отклонений значений показателей (индикаторов) от плановых значений приведены в [приложении N 3](#Par1030).

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2018 году составляет 1,0 (4/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1 (4/4).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет:

236,8 тыс. рублей / 236,9 тыс. рублей = 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет:

1 / 1 = 1,

в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1,

в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2018 году является высокой.

Расходы, произведенные в 2018 году в рамках реализации муниципальной программы, соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Лопанского сельского поселения.

В целях достижения наилучших результатов по основным мероприятиям с использованием наименьших затрат закупки товаров, работ, услуг осуществлялись в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=315102&date=12.05.2019) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" путем проведения конкурентных процедур.

Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы в 2018 году не осуществлялось.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2018 году не привлекались.

В 2018 году проверка целевого и эффективного расходования средств на реализацию муниципальной программы была проведена Ревизионным отделом Администрации Целинского района. В результате проведенной проверки нецелевого использования средств не установлено.

В целях усиления контроля за соблюдением эффективности использования бюджетных средств, а также недопущения их неэффективного использования в 2018 году участниками муниципальной программы осуществлялись мероприятия по проведению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. Предложения по оптимизации бюджетных

расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

Основной целью муниципальной программы является:

-совершенствование организации муниципальной службы;

- создание условий для эффективной работы программного обеспечения .

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

- развивать систему подготовки кадров для муниципальной службы;

- обеспечить  эффективную работу программного обеспечения.

В 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов Администрацией поселения будет продолжена работа по решению указанных задач.

В 2018 году по программе «Муниципальная политика Лопанского сельского поселения» инвестиционные расходы отсутствуют.

Глава Администрации

Лопанского сельского поселения М.В.Качарова

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Муниципальная политика Лопанского сельского поселения» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ И КОНТРОЛЬНЫХ

СОБЫТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ЛОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ" ЗА 2018 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель,участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы не реализации/реализации не в полном объеме |
| Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Подпрограмма «Развитие муниципальной службы »** | | | | | | | |
| 1.1. | Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих | Главный специалист по правовой и кадровой работе  Е.С.Пшеничная | 31.12.2018 г. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | повышение уровня профессионализма муниципального служащего | 2 муниципальных служащих получили повышение уровня профессионализма |  |
| 1.2. | Официальная публикация нормативно-правовых актов Лопанского сельского поселения, проектов правовых актов Лопанского сельского поселения и иных информационных материалов | Главный специалист по правовой и кадровой работе  Е.С.Пшеничная | П31.12.2018 г. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | повышение уровня профессионализма муниципального служащего | 2 муниципальных служащих получили повышение уровня профессионализма |  |
| 1.3. | создание и содержание официального сайта поселения | Главный специалист по правовой и кадровой работе  Е.С.Пшеничная | 31.12.2018 г. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | повышение уровня профессионализма муниципального служащего | 2 муниципальных служащих получили повышение уровня профессионализма |  |
| 2 | **Подпрограмма «Программное обеспечение»** | | | | | | | |
| 2.1 | Бесперебойная работоспособность программного обеспечения | Главный специалист по правовой и кадровой работе  Е.С.Пшеничная | 31.12.2018 г. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Бесперебойная работоспособность программного обеспечения | приобретение лицензионного программного обеспечения |  |

Глава Администрации Лопанского сельского поселения М.В.Качарова

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Муниципальная политика Лопанского сельского поселения» за 2018 год

Сведения

**об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств**

**на реализацию муниципальной программы за 2018 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия | | | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.),  предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика Лопанского сельского поселения» | | | всего | 236,9 | 236,9 | 236,8 |
| местный бюджет | 236,9 | 236,9 | 236,8 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1.  Развитие муниципальной службы | | | всего | 106,1 | 106,1 | 106,0 |
| местный бюджет | 106,1 | 106,1 | 106,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1  Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих | | | всего | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| местный бюджет | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2  Официальная публикация нормативно-правовых актов Лопанского сельского поселения, проектов правовых актов Лопанского сельского поселения и иных информационных материалов | | | всего | 94,1 | 94,1 | 94,0 |
| местный бюджет | 94,1 | 94,1 | 94,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3  Опубликование и обнародование нормативных правовых актов, информационных материалов о деятельности Администрации Лопанского сельского поселения | | | всего | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| местный бюджет | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2  "Программное обеспечение" | | | всего | 130,8 | 130,8 | 130,8 |
| местный бюджет | 130,8 | 130,8 | 130,8 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1  Бесперебойная работоспособность программного обеспечения | | | всего | 130,8 | 130,8 | 130,8 |
| местный бюджет | 130,8 | 130,8 | 130,8 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

Глава Администрации

Лопанского сельского поселения М.В.Качарова

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Муниципальная политика Лопанского сельского поселения»

за 2018 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниицпальная программа «Муниципальная политика Лопанского сельского поселения» | | | | | | |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | процент | 87,5 | 90 | 90 |  |
| 2. | Доля программного обеспечения, эффективно работающая в поселении | процент | 100 | 95 | 100 | перевыполнение планового показателя объясняется выделением дополнительных средств на приобретение программного обеспечения |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы» | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | процент | 87,5 | 90 | 90 |  |
| Подпрограмма 2 « "Программное обеспечение» | | | | | | |
| 2.1. | Доля программного обеспечения, эффективно работающая в поселении | процент | 100 | 95 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Глава Администрации

Лопанского сельского поселения М.В.Качарова