**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Целинский район**

**муниципальное образование**

**«Лопанское сельское поселение»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

12.02.2019 № 14 с.Лопанка

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы

Лопанского сельского поселения

«Обеспечение противодействия

терроризму, экстремизму, коррупции,

злоупотреблению наркотиками

и их незаконному обороту в Лопанском

сельском поселении » за 2018 год

 В соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLBR186&n=88833&date=12.05.2019) Администрации Лопанского сельского поселения от 04.04.2018 N 65 " Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лопанского сельского поселения" и пунктом 4 приложения к распоряжению Администрации Лопанского сельского поселения от 04.04.18 г. № 20 «Об утверждении

методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Лопанского сельского поселения» Администрация Лопанского сельского поселения

**постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Лопанского сельского поселения «Обеспечение противодействия терроризму, экстремизму, коррупции, злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Лопанском сельском поселении» за 2018 год, утвержденной постановлением Администрации Лопанского сельского поселения от 30.09.2013 № 162, согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

 Глава Администрации

 Лопанского сельского поселения М.В.Качарова

Проект вносит

главный специалист по

правовой и кадровой работе

Приложение

к постановлению

Администрации Лопанского сельского поселения

от 12.02.2019 14

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Лопанского сельского поселения «Обеспечение противодействия терроризму, экстремизму, коррупции,

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Лопанском

сельском поселении» за 2018 год

1. Конкретные результаты, достигнутые в 2018 году

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение противодействия

терроризму, экстремизму, коррупции, злоупотреблению наркотиками

и их незаконному обороту в Лопанском сельском поселении» (далее – муниципальная программа) в 2018 году было предусмотрено 6,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 6,8 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации муниципальной программы
 6,7 тыс. рублей, в том числе средств:

местного бюджета – 6,7 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

В 2018 году:

в рамках реализации подпрограммы 1 «Противодействие терроризму и экстремизму» расходы составили 0,3 тыс.рублей:

-антитеррористические плакаты -0,3 тыс. рублей.

 В рамках реализации подпрограммы 2 «Противодействие коррупции» расходы составили 5,4 тыс.рублей:

 -на публикацию проектов нормативных правовых актов в информационном бюллетени «Вестник Власти» - 5,4 тыс. рублей.

 В рамках реализации подпрограммы 3 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» расходы составили 1,0 тыс.рублей:

- антинаркотические плакаты - 1,0 тыс. рублей

2. Результаты реализации основных
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Противодействие терроризму и экстремизму» (далее – Подпрограмма);

В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2018 году выполнены следующие основные мероприятия:

1.1.

информационно-пропаган­дистское противодействие экстремизму и терроризму – 0,3 тыс. рублей:

Подпрограмма 2 – «Противодействие коррупции» (далее – Подпрограмма);

В рамках реализации Подпрограммы 2 в 2018 году выполнены следующие основные мероприятия:

- обеспечение прозрачности деятельности Администрации Лопанского сельского поселения – 5,4 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 – «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному оборот» (далее – Подпрограмма);

В рамках реализации Подпрограммы 3 в 2018 году выполнены следующие основные мероприятия:

- Приобретение плакатов и проведение акции «Жизнь без наркотиков»-1,0 тыс. рублей.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий муниципальной программы Лопанского сельского поселения «Обеспечение противодействия терроризму, экстремизму, коррупции, злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Лопанском сельском поселении» за 2018 год приведены в приложении 1.

3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы

Запланированные денежные средства на мероприятия программы реализованы в полном объеме.

Постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы обеспечил достижение основных параметров в рамках выделенных на это средств местного бюджета в установленные сроки.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию мероприятий программы на 2018 год было предусмотрено 6,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 6,8 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 1 – 0,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 0,3 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 2 – 5,4 тыс. рублей, в том числе средств:

местного бюджета – 5,4 тыс. рублей

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 3 – 1,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 1,0 тыс. рублей

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы за 2018 г. приведены в приложении 2.

5.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год.

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено достижение 3 показателей.

По итогам 2018 года достигнуты следующие показатели:

-Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга обществен­ного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Лопанском сельском поселении;

- Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга обществен­ного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве;

- Число лиц, больных наркома­нией, в расчете на 1 тыс. насе­ления.

В рамках реализации Подпрограммы 1 муниципальной программы предусмотрено достижение 1 показателя.

- доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов, в том числе:

учреждения культуры;

В рамках реализации Подпрограммы 2 муниципальной программы предусмотрено достижение 2 показателей:

-количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и му­ниципального управления»;

- Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мне­ния, удовлетворенных информа­ционной открытостью деятельно­сти органов мест­ного самоуправления.

В рамках реализации Подпрограммы 3 муниципальной программы предусмотрено достижение 1 показателя:

-доля больных наркоманией, прошедших лечение и реаби­ли­тацию, длительность ре­миссии у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших ле­чение и реабили­тацию

По итогам 2018 года показатели достигнуты.

Исполнены в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за
2018 год приведены в приложении № 3.

6. Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации:

показателя (индикатора) 1 равна 1,0;

показателя (индикатора) 2 равна 1,0;

показателя (индикатора) 1 равна 1,0;

показателя (индикатора) 1 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы в 2018 году составляет 1,0 (4/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Обоснования отклонений значений показателей (индикаторов) от плановых значений приведены в [приложении N 3](#Par1030).

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2018 году составляет 1,0 (4/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1 (4/4).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет:

6,7 тыс. рублей / 6,8 тыс. рублей = 0,99.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет:

1 / 0,99 = 1,0,

в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1,

в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2018 году является высокой.

Расходы, произведенные в 2018 году в рамках реализации муниципальной программы, соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Лопанского сельского поселения.

В целях достижения наилучших результатов по основным мероприятиям с использованием наименьших затрат закупки товаров, работ, услуг осуществлялись в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=315102&date=12.05.2019) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" путем проведения конкурентных процедур.

Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы в 2018 году не осуществлялось.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2018 году не привлекались.

В 2018 году проверка целевого и эффективного расходования средств на реализацию муниципальной программы была проведена Ревизионным отделом Администрации Целинского района. В результате проведенной проверки нецелевого использования средств не установлено.

В целях усиления контроля за соблюдением эффективности использования бюджетных средств, а также недопущения их неэффективного использования в 2018 году участниками муниципальной программы осуществлялись мероприятия по проведению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

**7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. Предложения по оптимизации бюджетных**

**расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

Основной целью муниципальной программы является:

- предупреждение террористических и экстремистских проявлений, обеспечение защиты прав и законных интересов жителей Лопанского сельского поселения, снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

-сокращение спроса на наркотики и ограничение их доступности;

- оптимизация функционирования системы противодействия коррупционным проявления.

 В 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов Администрацией поселения будет продолжена работа по решению указанных задач.

В 2018 году по программе «Обеспечение противодействия терроризму, экстремизму, коррупции, злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Лопанском сельском поселении» инвестиционные расходы отсутствуют.

Глава Администрации

Лопанского сельского поселения М.В.Качарова

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

 «Обеспечение противодействия терроризму, экстремизму, коррупции, злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Лопанском сельском поселении» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ И КОНТРОЛЬНЫХ

СОБЫТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Обеспечение противодействия терроризму,экстремизму, коррупции, злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Лопанском сельском поселении» за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель,участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Проблемы не реализации/реализации не в полном объеме |
| Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму »** |
| 1.1. | Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Главный специалист по правовой и кадровой работе Е.С.Пшеничная | 31.12.2018 г. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | Приобретены антитеррористические плакаты |  |
|  | Контрольное событие программы  |  |  | X |  | X | Х |  |
| 2 | Подпрограмма «Противодействие коррупции» |
| 2.1 | Мероприятия в рамках подпрограммы «Противодействие коррупции» | Главный специалист по правовой и кадровой работе Е.С.Пшеничная | 31.12.2018 г. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | формирование эффективной политики на тер­ритории Лопанского сельского поселения по про­тиводействию коррупции | Проекты нормативных правовых актов размещены на сайте Администрации Целинского района и опубликованы в информационном бюллетени «Вестник Власти» |  |
|  | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X |  | X | Х |  |
| 3 | Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |
| 3.1. | Мероприятия в рамках подпрограммы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Главный специалист по правовой и кадровой работе Е.С.Пшеничная | 31.12.2018 г. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | сокращение не­законного обо­рота наркоти­ков, что повле­чет снижение коли­чества по­треби­телей наркотиков | Приобретены антитеррористические плакаты, проведение акции «Жизнь без наркотиков |  |
|  | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X |  | X | Х |  |

Глава Администрации Лопанского сельского поселения М.В.Качарова

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

 «Обеспечение противодействия терроризму, экстремизму, коррупции, злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Лопанском сельском поселении» за 2018 год

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы за 2018 г. приведены в приложении 2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных  | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Обеспечение противодействия терроризму, экстремизму, коррупции, злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Лопанском сельском поселении» | всего  | 6,8 | 6,8 | 6,7 |
| местный бюджет  | 6,8 | 6,8 | 6,7 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:  | 0,0 |  | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. Противодействие терроризму и экстремизму | всего  | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| местный бюджет  | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | всего  | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| местный бюджет  | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. Противодействие коррупции | всего  | 5,5 | 5,5 | 5,4 |
| местный бюджет  | 5,5 | 5,5 | 5,4 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Мероприятия в рамках подпрограммы «Противодействие коррупции» | всего  | 5,5 | 5,5 | 5,4 |
| местный бюджет  | 5,5 | 5,5 | 5,4 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3. Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | всего  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| местный бюджет  | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. Мероприятия в рамках подпрограммы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | всего  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| местный бюджет  | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Глава Администрации

Лопанского сельского поселения М.В.Качарова

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

 «Обеспечение противодействия терроризму, экстремизму, коррупции, злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Лопанском сельском поселении»

за 2018 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение противодействия терроризму, экстремизму, коррупции, злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»  |
| 1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга обществен­ного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Лопанском сельском поселении | % | 0 | 30,7 | 0,0 |  |
| 2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга обществен­ного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | % | 0 | не более 5 | 0,0 |  |
| 3. | Число лиц, больных наркома­нией, в расчете на 1 тыс. насе­ления | человек/1 тыс. населения | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма №1. «Противодействие терроризму и экстремизму» |
| 1.1. | Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов, в том числе:Учреждения культуры | % | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма №2. «Противодействие коррупции» |
| 2.1. | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и му­ниципального управления» | человек | 2 | 0 | 2 | Два муниципальных служащих прошли обучение по противодействию коррупции на территории поселения по сложившейся необходимости |
| 2.2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мне­ния, удовлетворенных информа­ционной открытостью деятельно­сти органов мест­ного самоуправления | % | 43 | 42,7 | 43 |  |
| Подпрограмма №3. «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |
| 3.1. | Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реаби­ли­тацию, длительность ре­миссии у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших ле­чение и реабили­тацию | % | 0 | 0 | 0 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Глава Администрации

Лопанского сельского поселения М.В.Качарова