Российская Федерация

Ростовская область

Целинский район

муниципальное образование

«Лопанское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.07.2019                                     № 85/4                                      с.Лопанка

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

«Развитие культуры»

за первое полугодие 2019 года

В соответствии с постановлением Администрации Лопанского сельского поселения от 04.04.2018 года № 65 «Об утверждении Порядка

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

Лопанского сельского поселения» и распоряжением Администрации Лопанского сельского поселения от 04.04.2018 № 20 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Лопанского сельского поселения» Администрация Лопанского сельского поселения,

постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за первое полугодие 2019 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой..

Глава Администрации

Лопанского сельского поселения                           М.В.Качарова

Проект вносит сектор экономики и финансов

Г.А.Гимбатова

Приложение

к постановлению

Администрации поселения

от 31.07.2019 № 85/4

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Развитие культуры»

за первое полугодие 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель,участник | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие культуры Лопанского сельского поселения» |
| 1.1. | Основное мероприятие: Развитие культурно-досуговой деятельности | директор МБУК ЛСП ЦР «Дом культуры» С.А.Мосенцева | повышение доступности культурных ценностей для населения Лопанского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5828,6 | 5828,6 | 2914,2 |  |
|  | Контрольное событие программы 1.1. |  |  | X | 31.12.2019 | X | Х |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие: Разработка проектной документации на текущий ремонт АПС СДК с.Лопанка | директор МБУК ЛСП ЦР «Дом культуры» С.А.Мосенцева |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 30,0 | 30,0 | 28,0 | экономия |
|  | Контрольное событие программы 1.2. |  |  | X | апрель | X | Х |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие: Текущий ремонт АПС СДК с.Лопанка | директор МБУК ЛСП ЦР «Дом культуры» С.А.Мосенцева |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 350,0 | 350,0 | 310,4 | Экономия по закупкам малого объема |
|  | Контрольное событие программы 1.3. |  | Ремонт АПС | X | июнь | X | Х |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие: Услуги по монтажу, выполнению пуско-наладочных работ системы отопления СДК, расположенного по адресу ст. Сладкая Балка, ул.Центральная,61 | директор МБУК ЛСП ЦР «Дом культуры» С.А.Мосенцева |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 320,0 | 320,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие программы 1.4. |  | Собственное отопление | X |  | X | Х |  |  |
| 1.5. | Основное мероприятие: Услуги по установке аварийного освещения в здании СДК с.Лопанка | директор МБУК ЛСП ЦР «Дом культуры» С.А.Мосенцева |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 77,5 | 77,5 | 73,0 | Экономия по закупкам малого объема |
|  | Контрольное событие программы 1.5. |  | Установка аварийного освещения | X | июнь | X | Х |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | директор МБУК ЛСП ЦР «Дом культуры» С.А.Мосенцева |  |  |  | 6606,1 | 6606,1 | 3325,6 |  |

Глава Администрации Лопанского сельского поселения                                                              М.В.Качарова