**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Целинский район**

**муниципальное образование**

**«Лопанское сельское поселение»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 16 марта 2020 № 21/2 с.Лопанка

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы

Лопанского сельского поселения

«Муниципальная политика” за 2019 год

 В соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLBR186&n=88833&date=12.05.2019) Администрации Лопанского сельского поселения от 04.04.2018 N 65 " Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лопанского сельского поселения" и пунктом 4 приложения к распоряжению Администрации Лопанского сельского поселения от 04.04.18 г. № 20 «Об утверждении

методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Лопанского сельского поселения» Администрация Лопанского сельского поселения

 **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Лопанского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2019 год, утвержденной постановлением Администрации Лопанского сельского поселения от 03.12.2018 № 166, согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

 Глава Администрации

 Лопанского сельского поселения М.В.Качарова

Постановление вносит

главный специалист по

правовой и кадровой работе

Е.С.Пшеничная

Приложение

к постановлению

Администрации Лопанского сельского поселения

от 16.03.2020 21/2

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Лопанского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2019 год

1. Конкретные результаты, достигнутые в 2019 году

На реализацию муниципальной программы «Муниципальная политика» (далее – муниципальная программа) в 2019 году было предусмотрено 216,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 216,6 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации муниципальной программы
216,6 тыс. рублей, в том числе средств:

местного бюджета – 216,6 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

В 2019 году:

в рамках реализации подпрограммы "Развитие муниципальной службы в Лопанском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» расходы составили 94,7 тыс. рублей:

-обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров-14,1 тыс. рублей;

-обновление Консультант Плюс- 38.9 тыс.рублей;

 -сопровождение ПО 1С:Предприятие -18,0 тыс. рублей;

 – лицензия на сканер -16.4 тыс. рублей;

-лицензия на право использования ПО:VipNet отчет -4.9 тыс. рублей;

- изготовление СКПЭП для СЭВ, ГИС ГМП -2.4 тыс.рублей.

В рамках реализации подпрограммы «Реализация муниципальной информационной политики» расходы составили 121.9 тыс.рублей:

-создание и содержание официального сайта поселения- 3,7 тыс. рублей;

- изготовление информационных бюллетеней «Вестник власти» – 109.8 тыс. рублей;

 - размещение информации в газете « Целинские ведомости» – 8.4 тыс. рублей;

2. Результаты реализации основных
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие муниципальной службы в Лопанском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» (далее – Подпрограмма);

В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2019 году выполнены следующие основные мероприятия:

* Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих – 14,1 тыс. рублей;
* Бесперебойная работоспособность программного обеспечения в рамках подпрограммы-80.6 тыс. рублей.

 Подпрограмма 2 – «Реализация муниципальной информационной политики» (далее – Подпрограмма);

В рамках реализации Подпрограммы 2 в 2019 году выполнены следующие основные мероприятия:

- Официальная публикация нормативно-правовых актов Лопанского сельского поселения и иных информационных материалов-118,2 тыс. рублей;

- Опубликование и обнародование нормативных правовых актов, информационных материалов о деятельности Администрации Лопанского сельского поселения -3.7 тыс. рублей.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий муниципальной программы Лопанского сельского поселения «Муниципальная политика Лопанского сельского поселения» за 2019 год приведены в приложении 1.

3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы

Запланированные денежные средства на мероприятия программы реализованы в полном объеме.

Постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы обеспечил достижение основных параметров в рамках выделенных на это средств местного бюджетов в установленные сроки.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию мероприятий программы на 2019 год было предусмотрено 216.6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 216.6 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 1 – 94.7 тыс. рублей, в том числе средств:

местного бюджета – 94.7 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 2 – 121.9 тыс. рублей, в том числе средств:

местного бюджета – 121.9 тыс. рублей

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы за 2019 г. приведены в приложении 2.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено достижение 3 показателей.

По итогам 2019 года достигнуты следующие показатели:

-Доля муниципальных служащих (далее – муниципальный служащий) в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы (далее – муниципальная служба) не менее 3 лет;

-Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование или принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию;

-Доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности Администрации Лопанского сельского поселения.

В рамках реализации Подпрограммы 1 муниципальной программы предусмотрено достижение 2 показателей.

-Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию;

-Доля программного обеспечения, эффективно работающая в поселении.

В рамках реализации Подпрограммы 2 муниципальной программы предусмотрено достижение 2 показателей:

- Доля опубликованных нормативных правовых актов в газете, являющейся официальным публикатором правовых актов Лопанского сельского поселения, к общему количеству нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством;

-Доля размещенных (опубликованных) нормативных правовых актов Лопанского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Лопанского сельского поселения и на официальном сайте Администрации Целинского района к общему количеству нормативных правовых актов Лопанского сельского поселения и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством.

По итогам 2019 года показатели достигнуты.

Исполнены в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за
2019 год приведены в приложении № 3.

6. Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации:

показателя (индикатора) 1 равна 1,0;

показателя (индикатора) 2 равна 1,0;

показателя (индикатора) 2 равна 1,0;

показателя (индикатора) 2 равна 1,0;

показателя (индикатора) 2 равна 1,0;

показателя (индикатора) 2 равна 1,0;

показателя (индикатора) 2 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы в 2019 году составляет 1,0 (7/7), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Обоснования отклонений значений показателей (индикаторов) от плановых значений приведены в [приложении N 3](#Par1030).

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2019 году составляет 1,0 (7/7), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1 (7/7).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет:

216.6 тыс. рублей / 216.6 тыс. рублей = 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет:

1 / 1 = 1,

в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1,

в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2019 году является высокой.

Расходы, произведенные в 2019 году в рамках реализации муниципальной программы, соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Лопанского сельского поселения.

В целях достижения наилучших результатов по основным мероприятиям с использованием наименьших затрат закупки товаров, работ, услуг осуществлялись в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=315102&date=12.05.2019) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" путем проведения конкурентных процедур.

Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы в 2019 году не осуществлялось.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2019 году не привлекались.

В 2019 году проверка целевого и эффективного расходования средств на реализацию муниципальной программы была проведена Ревизионным отделом Администрации Целинского района. В результате проведенной проверки нецелевого использования средств не установлено.

В целях усиления контроля за соблюдением эффективности использования бюджетных средств, а также недопущения их неэффективного использования в 2019 году участниками муниципальной программы осуществлялись мероприятия по проведению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. Предложения по оптимизации бюджетных

расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

Основной целью муниципальной программы является:

- развитие муниципальной службы в Лопанском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления;

-реализация муниципальной информационной политики.

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

- совершенствование системы профессионального развития муниципальных служащих;

-создание условий для объективного и полного информирования жителей поселения о деятельности Администрации Лопанского сельского поселения

В 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов Администрацией поселения будет продолжена работа по решению указанных задач.

В 2019 году по программе «Муниципальная политика Лопанского сельского поселения» инвестиционные расходы отсутствуют.

Глава Администрации

Лопанского сельского поселения М.В.Качарова

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

 «Муниципальная политика»

за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ И КОНТРОЛЬНЫХ

СОБЫТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА " ЗА 2019 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель,участник (должность/ФИО)   | Плановый срок окончания реализации  | Фактический срок  | Результаты  | Проблемы не реализации/реализации не в полном объеме  |
|  Начала реализации  | Окончания реализации  | Запланированные  | Достигнутые  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Лопанском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления »** |
| 1.1. | Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих | Главный специалист по правовой и кадровой работеЕ.С.Пшеничная | 31.12.2019 г. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | повышение уровня профессионализма муниципального служащего | 2 муниципальных служащих получили повышение уровня профессионализма |  |
| 1.2. | Бесперебойная работоспособность программного обеспечения | Главный специалист по правовой и кадровой работеЕ.С.Пшеничная | 31.12.2019 г. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Бесперебойная работоспособность программного обеспечения |  |  |
| 2 |  **Подпрограмма «Реализация муниципальной информационной политики»** |
| 2.1. | Опубликование и обнародование нормативных правовых актов, информационных материалов о деятельности Администрации Лопанского сельского поселения | Главный специалист по правовой и кадровой работеЕ.С.Пшеничная | 31.12.2019 г. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Опубликование и обнародование нормативных правовых актов, информационных материалов о деятельности Администрации Лопанского сельского поселения | Все НПА обнародованы на официальном сайте Администрации Лопанского сельского поселения |  |
| 2.2. | Официальная публикация нормативно-правовых актов Лопанского сельского поселения и иных информационных материалов | Главный специалист по правовой и кадровой работеЕ.С.Пшеничная | 31.12.2019 г. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Опубликование и обнародование нормативных правовых актов, информационных материалов о деятельности Администрации Лопанского сельского поселения | Все НПА обубликованы |  |
|  | Контрольное событиепрограммы  | Главный специалист по правовой и кадровой работеЕ.С.Пшеничная | 31.12.2019г. | X | декабрь |  Обучение 3 специалистов по программе «Управление закупками в контрактной системе» и 2 человек по коррупции | Обучение прошли 3 специалиста по программе «Управление закупками в контрактной системе» и 2 человека по коррупции |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Администрации Лопанского сельского поселения М.В.Качарова

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

 «Муниципальная политика» за 2019 год

Сведения

**об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств**

**на реализацию муниципальной программы за 2019 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных  | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма «Муниципальная политика»  | всего  | 216,6 | 216,6 | 216,6 |
| местный бюджет  | 216,6 | 216,6 | 216,6 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:  | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1. Развитие муниципальной службы в Лопанском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления | всего  | 94,7 | 94,7 | 94,7 |
| местный бюджет  | 94,7 | 94,7 | 94,7 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:  | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих | всего  | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| местный бюджет  | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:  | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2.Бесперебойная работоспособность программного обеспечения | всего  | 80,6 | 80,6 | 80,6 |
| местный бюджет  | 80,6 | 80,6 | 80,6 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:  | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 Реализация муниципальной информационной политики | всего  | 121,9 | 121,9 | 121,9 |
| местный бюджет  | 121,9 | 121,9 | 121,9 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:  | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1Официальная публикация нормативно-правовых актов Лопанского сельского поселения и иных информационных материалов | всего  | 118,2 | 118,2 | 118,2 |
| местный бюджет  | 118,2 | 118,2 | 118,2 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:  | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2. Опубликование и обнародование нормативных правовых актов, информационных материалов о деятельности Администрации Лопанского сельского поселения | всего  | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| местный бюджет  | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:  | 0 | 0 | 0 |
| - облас тного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

Глава Администрации

Лопанского сельского поселения М.В.Качарова

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

 «Муниципальная политика»

за 2019 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниицпальная программа «Муниципальная политика»  |
| 1. | Доля муниципальных служащих (далее – муниципальный служащий) в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы (далее – муниципальная служба) не менее 3 лет | процент | 0 | 14.2 | ???? |  |
| 2 | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование или принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию | процент | 0 | 28.4 | 28.6 |  |
| 3. | Доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности Администрации Лопанского сельского поселения | процент | 0 | 25 | 26 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Лопанском сельском поселении, профессиональное развитие лиц,  занятых в системе местного самоуправления»  |
| 1.1. | Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию | процент | 0 | 28.4 | 28.6 |  |
| 1.2. | Доля программного обеспечения, эффективно работающая в поселении | процент | 0 | 70 | 70 |  |
| Подпрограмма 2 "Реализация муниципальной информационной политики” |
| 2.1. | Доля опубликованных нормативных правовых актов в газете, являющейся официальным публикатором правовых актов Лопанского сельского поселения, к общему количеству нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством | процент | 0 | 100 | 100 |  |
| 2.2. | Доля размещенных (опубликованных) нормативных правовых актов Лопанского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Целинского района в интернет-портале в разделе «Лопанское сельское поселение» и на официальном сайте Администрации Целинского района к общему количеству нормативных правовых актов Лопанского сельского поселения и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством | процент | 0 | 100 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

 Глава Администрации

 Лопанского сельского поселения М.В.Качарова