Российская Федерация

Ростовская область

Целинский район

муниципальное образование

«Лопанское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2020 №40 с.Лопанка

**Об утверждении Порядка**

**и сроков составления проекта**

**бюджета поселения на 2021 год и**

**на плановый период 2022 и 2023 годов**

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Лопанского сельского поселения от 30.08.2011 № 25 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Лопанском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов Администрация Лопанского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению.

2. Главному распорядителю средств бюджета поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Лопанского сельского поселения М.В.Качарова

Постановление вносит

сектор экономики

и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации

Лопанского сельского поселения

от 26.06.2020 № 40

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета района

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 1. | Представление в сектор экономики и финансов информацию о прогнозных объемах финансирования и лимитах потребления топливно-энергетических ресурсов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | до 1 сентября 2020 г. | Главный специалист по ЖКХ Гимбатов М.А. |
| 2. | Представление в сектор экономики и финансов информацию о прогнозных объемах финансирования и лимитах потребления на услуги по водоснабжению, водоотведению и вывозу жидких бытовых отходов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | до 1 сентября 2020 г. | Главный специалист по ЖКХ Гимбатов М.А. |
| 3. | Подготовка проекта постановления Администрации Администрацию Лопанского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Лопанского сельского поселения на 2021 – 2023 годы» | до 1 сентября 2020 г. | Специалист первой категории по экономике, торгам и закупкам Колосова Д.В. |
| 4. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок), установленных муниципальными нормативными правовыми актами о налогах и сборах | до 20 августа 2020 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Гимбатова Г.А. |
| 5. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов Администрации Лопанского сельского поселения прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2021 – 2023 годы и его обоснования по формам, установленным министерством финансов Ростовской области и Администрацией Лопанского сельского поселения | до 15 сентября 2020 г. | Сотрудники Администрации Лопанского сельского поселения по направлениям |
| 6. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов Администрации Лопанского сельского поселения экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта бюджета поселения в части налоговых и неналоговых доходов по формам, установленным министерством финансов Ростовской области и Администрацией Лопанского сельского поселения | до 15 сентября 2020 г. | Сотрудники Администрации Лопанского сельского поселения по направлениям |
| 7. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов Администрации Лопанского сельского поселения информации о предельной штатной численности органа местного самоуправления поселения на 2021 – 2023 годы по главному распорядителю средств бюджета поселения, согласованной с главой Администрации Лопанского сельского поселения | до 15 сентября 2020 г. | Главный специалист по правовой и кадровой работе Пшеничная Е.С. |
| 8. | Составление прогноза показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Лопанскому сельскому поселению на 2020 – 2022 годы | до 15 сентября 2019 | Специалист первой категории по экономике, торгам и закупкам Колосова Д.В. |
| 9. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Лопанского сельского поселения предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета поселения на 2021  год и на плановый период 2022 и 2023 годов по формам, установленным постановлением Администрации Лопанского сельского поселения согласно Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения | до 15 сентября 2020 г. | Главный бухгалтер Администрации Лопанского сельского поселения Иванова Н.А.;  Главный бухгалтер МБУК ЛСП ЦР “Дом культуры” Шуста Е.Ю. |
| 10. | Представление в сектор экономики и финансов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения для муниципальных образований Целинского района на 2021 – 2023 годы | до 15 сентября 2020 г. | Главный специалист по ЖКХ  Гимбатов М.А. |
| 11. | Представление в сектор экономики и финансов объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов, нормативов накопления твердых коммунальных отходов для муниципальных образований Целинского района на 2021 – 2023 годы | до 15 сентября 2020 г. | Главный специалист по ЖКХ  Гимбатов М.А. |
| 12. | Формирование и представление главе Администрации поселения параметров бюджета поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, подготовленных на основе:  прогноза поступлений доходов и предельных показателей расходов бюджета поселения | до 10 октября 2020 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Гимбатова Г.А. |
| 13. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета поселения предельных показателей расходов бюджета поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | до 16 октября 2020 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Гимбатова Г.А. |
| 14. | Согласование с сектором экономики и финансов Администрации поселения проектов муниципальных программ Лопанского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2021 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Лопанского сельского поселения | до 16 октября 2020 г. | Ответственные исполнители муниципальных программ Лопанского сельского поселения |
| 15. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в информационной системе «АЦК-Планирование», с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным постановлением Администрации Лопанского сельского поселения согласно Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения | до 25 октября 2020 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Гимбатова Г.А. |
| 16. | Подготовка проекта постановления Администрации Лопанского сельского поселения об основных направлениях долговой политики Лопанского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | до 25 октября 2020 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Гимбатова Г.А. |
| 17. | Подготовка проекта постановления Администрации Лопанского сельского поселения «Об  основных направлениях бюджетной и налоговой политики Лопанского сельского поселения на 2021 – 2023 годы» | до 25 октября 2020 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Гимбатова Г.А. |
| 18. | Подготовка проекта постановления Администрации Лопанского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Лопанского сельского поселения на 2020-2022 годы» | до 01 сентября 2020 г. | Специалист первой категории по экономике, торгам и закупкам Колосова Д.В. |
| 19. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации поселения паспортов муниципальных программ Лопанского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 1 ноября 2020 г. | Ответственные исполнители муниципальных программ Лопанского сельского поселения |
| 20. | Подготовка и представление в Собрание депутатов Лопанского сельского поселения следующих проектов решений Собрания депутатов:  «О бюджете Лопанского сельского поселения Целинского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» | до 15 ноября 2020 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Гимбатова Г.А. |

Глава Администрации Лопанского сельского поселения М.В.Качарова