**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Целинский район**

**муниципальное образование**

**«Лопанское сельское поселение»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

31.03.2021 № 25 с.Лопанка

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы

Лопанского сельского поселения

«Защита населения и территории от

чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности

 людей на водных объектах» за 2020 год

 В соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLBR186&n=88833&date=12.05.2019) Администрации Лопанского сельского поселения от 04.04.2018 N 65 " Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лопанского сельского поселения" и пунктом 4 приложения к распоряжению Администрации Лопанского сельского поселения от 04.04.18 г. № 20 «Об утверждении

методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Лопанского сельского поселения» Администрация Лопанского сельского поселения,

 **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Лопанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" за 2020 год, утвержденной постановлением Администрации Лопанского сельского поселения от 03.12.2018 № 169, согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

 Глава Администрации

 Лопанского сельского поселения М.В.Качарова

Постановление вносит

инспектор по ЧС, ПБ и

 молодежной политике

Плясова М.А.

Приложение

к постановлению Администрации Лопанского сельского поселения

от 31.03.2021 25

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Лопанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2020 год

1. Конкретные результаты, достигнутые в 2020 году

На реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) в 2020 году было предусмотрено 58,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 58,1 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации муниципальной программы
57,9 тыс. рублей, в том числе средств:

местного бюджета – 57,9 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

В 2020 году:

В рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» расходы составили 3,0 тыс. рублей и были направлены на исполнение муниципальной программы Лопанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», в том числе:

-  на приобретение знаков "Пожарный гидрант"– 3,0 тыс. рублей.

в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности на воде» расходы составили 15,3 тыс. рублей, в том числе:

 - на бактериологическое исследование, определение физико- химических показателей воды открытых водоемов- 12,9 тыс. рублей;

- приобретение информационных табличек « Купание запрещено» -2,4 тыс. рублей;

в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» расходы составили 39,6 тыс. рублей, в том числе:

 - на приобретение оборудование для ПВР (пунктов временного размещения пострадавших в ЧС ) -5,4 тыс. рублей;

-на приобретение термометра медицинского инфракрасного, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты -6,7 тыс. рублей;

-на дезинфекцию оборудования детских игровых площадок -7,5 тыс. рублей;

- на приобретение рециркулятора воздуха в СДК с.Лопанка- 20,0 тыс. рублей.

2. Результаты реализации основных
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность» (далее – Подпрограмма 1).

Подпрограмма 2 – «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» (далее – Подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Обеспечение безопасности на воде».

В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2020 году выполнены следующие основные мероприятия:

- приобретение знаков "Пожарный гидрант"– 3,0 тыс. рублей.

В рамках реализации Подпрограммы 2 в 2020 году выполнены следующие мероприятия:

- приобретение оборудования для ПВР (пунктов временного размещения пострадавших в ЧС ) -5,4 тыс. рублей;

- приобретение термометра медицинского инфракрасного, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты -6,7 тыс. рублей;

-дезинфекция оборудования детских игровых площадок -7,5 тыс. рублей;

- приобретение рециркулятора воздуха в СДК с.Лопанка- 20,0 тыс. рублей.

В рамках реализации Подпрограммы 3 в 2020 году выполнены следующие основные мероприятия:

- бактериологическое исследование, определение физико- химических показателей воды открытых водоемов- 12,9 тыс. рублей;

- приобретение информационных табличек « Купание запрещено» -2,4 тыс. рублей.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий муниципальной программы Лопанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" за 2020 год приведены в приложении 1.

3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы

Запланированные денежные средства на мероприятия программы реализованы в полном объеме.

Постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы обеспечил достижение основных параметров в рамках выделенных на это средств местного бюджетов в установленные сроки.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2020 год было предусмотрено 3,0 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 1 – 3,0 тыс. рублей, в том числе средств:

местного бюджета – 3,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2020 год было предусмотрено 39,8 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 2 – 39,6 тыс. рублей, в том числе средств:

местного бюджета – 39,6 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 на 2020 год было предусмотрено 15,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета 15,3 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 3 – 15,3 тыс. рублей, в том числе средств:

местного бюджета – 15,3 тыс. рублей

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2020 . приведены в приложении № 2.

5.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год.

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено достижение 2 показателей.

По итогам 2020 года достигнуты следующие показатели:

 - количество жителей участвующих в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах;

- доля населения Лопанского сельского поселения, охваченного системой оповещения- охват населения, оповещаемого системой оповещения.

В рамках реализации Подпрограммы 1 муниципальной программы предусмотрено достижение 1 показателя.

- доля населения Лопанского сельского поселения, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова.

Исполнены в полном объеме.

В рамках реализации Подпрограммы 2 муниципальной программы предусмотрено достижение 1 показателя:

-доля населения Лопанского сельского поселения, охваченного современнными средствами оповещения.

Исполнено в полном объеме.

В рамках реализации Подпрограммы 3 муниципальной программы предусмотрено достижение 1 показателя:

-доля населения Лопанского сельского поселения, охваченного информационными знаками, профилактическими выездами по предупреждению происшествий на водных объектах.

Исполнено в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за
2020 год приведены в приложении № 3.

6. Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации:

показателя (индикатора) 1 равна 1;

показателя (индикатора) 2 равна 1;

показателя (индикатора) 3 равна 1;

показателя (индикатора) 4 равна 1;.

показателя (индикатора) 5 равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы в 2020 году составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Обоснования отклонений значений показателей (индикаторов) от плановых значений приведены в [приложении N 3](#Par1030).

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году составляет 1,0 (5/5), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1 (5/5).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет:

57,9 тыс. рублей / 58,1 тыс. рублей = 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет:

1 / 1 = 1,

в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1,

в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2020 году является высокой.

Расходы, произведенные в 2020 году в рамках реализации муниципальной программы, соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Лопанского сельского поселения.

В целях достижения наилучших результатов по основным мероприятиям с использованием наименьших затрат закупки товаров, работ, услуг осуществлялись в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=315102&date=12.05.2019) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" путем проведения конкурентных процедур.

Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы в 2020 году не осуществлялось.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году не привлекались.

В 2020 году проверка целевого и эффективного расходования средств на реализацию муниципальной программы дена Ревизионным отделом Администрации Целинского района не проводилось.

В целях усиления контроля за соблюдением эффективности использования бюджетных средств, а также недопущения их неэффективного использования в 2020 году участниками муниципальной программы осуществлялись мероприятия по проведению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является предотвращение и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

 Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

 - создать условий для повышения уровня пожарной безопасности;

-обеспечить мероприятия по предупреждению, снижению рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-создать условия для повышения уровня безопасности на водных объектах.

В 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов Администрацией поселения будет продолжена работа по решению указанных задач.

В 2020 году по программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» инвестиционные расходы составляют 27,6 тыс. рублей..

Глава Администрации Лопанского

сельского поселения М.В. Качарова

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ И КОНТРОЛЬНЫХ

СОБЫТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" за 2020 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель,участник (должность/ ФИО)  | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Проблемы не реализации/реализации не в полном объеме |
| Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Пожарная безопасность» |
| 1.1. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Инспектор по ЧС,ПБ и молодежной политикеМ.А.Плясова | 31.12.2020 г. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Лопанского сельского поселения | Снижены риски возникновения пожаров и смягчены их возможные последствия |  |
|  | Контрольное событие программы  | Инспектор по ЧС,ПБ и молодежной политикеМ.А.Плясова | 31.12.2020г. | X | июнь | Приобретение противопожарного оборудования | приобретены знаки "Пожарный гидрант"-6 шт. |  |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» |
| 3.1 | Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | Инспектор по ЧС, ПБ и молодежной политикеМ.А.Плясова | 31.12.2020 г. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня безопасности на водных объектах Лопанского сельского поселения; | проведены профилактические мероприятияпо предупреждению происшествий на водных объектах |  |
|  | Контрольное событиепрограммы  | Инспектор по ЧС, ПБ и молодежной политикеМ.А.Плясова | 31.12.2020 г. | X | июль | Бактериологическое исследование водоемов.Таблички «Купание запрещено», «Светотражающие знаки» | Проведено бактериологическое исследование, определение физико- химических показателей воды открытых водоемов. приобретены информационные таблички « Купание запрещено» -4 шт. |  |
| 2 | Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 2.1. | Предупреждение чрезвычайных ситуаций, охрана жизни и здоровья людей | Инспектор по ЧС, ПБ и молодежной политике М.А.Плясова | 31.12.2020 г. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Предупреждение, снижение рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | снижены риски возникновения чрезвычайных ситуаций  |  |
|  | Контрольное событие | Инспектор по ЧС, ПБ и молодежной политике М.А.Плясова | 31.12.2020 г. |  | декабрь | Мероприятия, направленные на охрану жизни и здоровья людей | Приобретен рециркулятор для Дома культуры - 1шт. |  |

Глава Администрации Лопанского сельского поселения М.В.Качарова

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2020 год

Сведения

**об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств**

**на реализацию муниципальной программы за 2020 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных(тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
|  муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |
| 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего  | 58,1 | 58,1 | 57,9 |
| местный бюджет  | 58,1 | 58,1 | 57,9 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | всего  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| местный бюджет  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  | всего  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| местный бюджет  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | всего  | 39,8 | 39,8 | 39,6 |
| местный бюджет  | 39,8 | 39,8 | 39,6 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Предупреждение чрезвычайных ситуаций, охрана жизни и здоровья людей | всего  | 39,8 | 39,8 | 39,6 |
| местный бюджет  | 39,8 | 39,8 | 39,6 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | всего  | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
| местный бюджет  | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | всего  | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
| местный бюджет  | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Глава Администрации Лопанского сельского поселения М.В. Качарова

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2020 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| 1. |  Количество жителей участвующих в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах | тыс. человек | 2 | 2 | 2 |  |
| 2. |  Доля населения Лопанского сельского поселения, охваченного системой оповещения | процентов | 90 | 90 | 90 |  |
| Подпрограмма №1. «Пожарная безопасность» |
| 1.1. | Доля населения Лопанского сельского поселения, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма №2. «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |
| 2.1. | Доля населения Лопанского сельского поселения, охваченного современными средствами оповещения. | процентов | 90 | 90 | 90 |  |
| Подпрограмма №3. «Обеспечение безопасности на воде» |
| 3.1. | Доля населения Лопанского сельского поселения, охваченного информационными знаками, профилактическими выездами по предупреждению происшествий на водных объектах. | процентов |  76 | 75,5 | 75,5 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Глава Администрации Лопанского

сельского поселения М.В. Качарова