**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Целинский район**

**муниципальное образование**

**«Лопанское сельское поселение»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

31.03.2021 № 30/1 с.Лопанка

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы

Лопанского сельского поселения

 «Обеспечение противодействия

терроризму, экстремизму, коррупции,

злоупотреблению наркотиками

и их незаконному обороту» за 2020 год

 В соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLBR186&n=88833&date=12.05.2019) Администрации Лопанского сельского поселения от 04.04.2018 N 65 " Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лопанского сельского поселения" и пунктом 4 приложения к распоряжению Администрации Лопанского сельского поселения от 04.04.18 г. № 20 «Об утверждении

методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Лопанского сельского поселения» Администрация Лопанского сельского поселения

**постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Лопанского сельского поселения ««Обеспечение противодействия терроризму, экстремизму, коррупции, злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» за 2020 год, утвержденной постановлением Администрации Лопанского сельского поселения от 03.12.2018 №168, согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

 Глава Администрации

 Лопанского сельского поселения М.В.Качарова

Проект вносит

главный специалист по

правовой и кадровой работе

Приложение

к постановлению

Администрации Лопанского сельского поселения

от 31.03.2021 30/1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Лопанского сельского поселения «Обеспечение противодействия терроризму, экстремизму, коррупции,

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» за 2020 год

1. Конкретные результаты, достигнутые в 2020 году

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение противодействия

терроризму, экстремизму, коррупции, злоупотреблению наркотиками

и их незаконному обороту » (далее – муниципальная программа) в 2020 году было предусмотрено 5,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 5,5 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации муниципальной программы
 5,4 тыс. рублей, в том числе средств:

местного бюджета – 5,4 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

В 2020 году:

в рамках реализации подпрограммы 1 "Противодействие коррупции" расходы составили 4,4 тыс.рублей:

-на публикацию проектов нормативных правовых актов в информационном бюллетени «Вестник Власти» - 4,4 тыс. рублей.

 В рамках реализации подпрограммы 3 "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" расходы составили 1,0 тыс.рублей:

- антинаркотические плакаты - 1,0 тыс. рублей

2. Результаты реализации основных
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:

Подпрограмма 1 – "Противодействие коррупции" (далее – Подпрограмма);

В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2020 году выполнены следующие основные мероприятия:

1.1.

опубликованы проекты нормативных правовых актов в информационном бюллетени «Вестник Власти» 4,4 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 – Профилактика экстремизма и терроризма" (далее – Подпрограмма);

В рамках реализации Подпрограммы 2 в 2020 году полномочия переданы в Целинский район.

Подпрограмма 3 – "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" (далее – Подпрограмма);

В рамках реализации Подпрограммы 3 в 2020 году выполнены следующие основные мероприятия:

- приобретены антинаркотические плакаты - 1,0 тыс. рублей

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий муниципальной программы Лопанского сельского поселения «Обеспечение противодействия терроризму, экстремизму, коррупции, злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» за 2020 год приведены в приложении 1.

3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы

Запланированные денежные средства на мероприятия программы реализованы в полном объеме.

Постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы обеспечил достижение основных параметров в рамках выделенных на это средств местного бюджета в установленные сроки.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию мероприятий программы на 2020 год было предусмотрено 5,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 5,5 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 1 – 4,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета –4,4 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 3 – 1,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 1,0 тыс. рублей

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы за 2020 г. приведены в приложении 2.

5.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год.

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено достижение 5 показателей.

По итогам 2020 года достигнуты следующие показатели:

- Количество муниципальных служащих муниципального образования прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции;

-Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления;

-Количество размещенных органами местного самоуправления проектов нормативных правовых актов на проведение независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу;

-Доля учреждений культуры поселения с наличием системы технической защиты объектов;

- Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом, ведущих здоровый образ жизни.

В рамках реализации Подпрограммы 1 муниципальной программы предусмотрено достижение 3 показателей.

- Количество муниципальных служащих муниципального образования прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции;

-Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления;

-Количество размещенных органами местного самоуправления проектов нормативных правовых актов на проведение независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу;

В рамках реализации Подпрограммы 3 муниципальной программы предусмотрено достижение 1 показателя:

- Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом, ведущих здоровый образ жизни.

По итогам 2020 года показатели достигнуты.

Исполнены в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за
2020 год приведены в приложении № 3.

6. Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации:

показателя (индикатора) 1 равна 1,0;

показателя (индикатора) 2 равна 1,0;

показателя (индикатора) 3 равна 1,0;

показателя (индикатора) 4 равна 1,0;

показателя (индикатора) 4 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы в 2020 году составляет 1,0 (5/5), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Обоснования отклонений значений показателей (индикаторов) от плановых значений приведены в [приложении N 3](#Par1030).

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году составляет 1,0 (5/5), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1 (5/5).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет:

5,4 тыс. рублей / 5,5 тыс. рублей = 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет:

1 / 1 = 1

в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1,

в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2020 году является высокой.

Расходы, произведенные в 2020 году в рамках реализации муниципальной программы, соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Лопанского сельского поселения.

В целях достижения наилучших результатов по основным мероприятиям с использованием наименьших затрат закупки товаров, работ, услуг осуществлялись в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=315102&date=12.05.2019) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" путем проведения конкурентных процедур.

Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы в 2020 году не осуществлялось.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году не привлекались.

В 2020 году проверка целевого и эффективного расходования средств на реализацию муниципальной программы не проводилась.

В целях усиления контроля за соблюдением эффективности использования бюджетных средств, а также недопущения их неэффективного использования в 2020 году участниками муниципальной программы осуществлялись мероприятия по проведению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

**7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. Предложения по оптимизации бюджетных**

**расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

Основной целью муниципальной программы является:

- предупреждение террористических и экстремистских проявлений, обеспечение защиты прав и законных интересов жителей Лопанского сельского поселения, снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

-сокращение спроса на наркотики и ограничение их доступности;

- оптимизация функционирования системы противодействия коррупционным проявления.

 В 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов Администрацией поселения будет продолжена работа по решению указанных задач.

В 2020 году по программе «Обеспечение противодействия терроризму, экстремизму, коррупции, злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» инвестиционные расходы отсутствуют.

Глава Администрации

Лопанского сельского поселения М.В.Качарова

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

 «Обеспечение противодействия терроризму, экстремизму, коррупции, злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ И КОНТРОЛЬНЫХ

СОБЫТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Обеспечение противодействия терроризму,экстремизму, коррупции, злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель,участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Проблемы не реализации/реализации не в полном объеме |
| Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Подпрограмма «Противодействие коррупции »** |
| 1.1. |  Количество муниципальных служащих муниципального образования прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции | Главный специалист по правовой и кадровой работе Е.С.Пшеничная | 31.12.2020 г. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | повышение эффективности противодействия коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. | Два муниципальных служащих прошли обучение по противодействию коррупции на территории поселения по сложившейся необходимости |  |
| 1.2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления; | Главный специалист по правовой и кадровой работе Е.С.Пшеничная | 31.12.2020 г. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Лопанского сельского поселения; по всем аспектам деятельности |  |  |
| 1.3. | Количество размещенных органами местного самоуправления проектов нормативных правовых актов на проведение независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу | Главный специалист по правовой и кадровой работе Е.С.Пшеничная | 31.12.2020 г. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | расширение использования механизмов участия институтов гражданского общества, средств массовой информации в реализации политики противодействия коррупции; | Проекты нормативных правовых актов размещены на сайте Администрации Лопанского сельского поселения |  |
|  | Контрольное событие программы  |  |  | X | декабрь | Опубликование проектов НПА  | опубликованы |  |
| 3 | Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |
| 3.1. | Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом, ведущих здоровый образ жизни. | Главный специалист по правовой и кадровой работе Е.С.Пшеничная | 31.12.2020 г. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | работа с населением по программам профилактической (антинаркотической ) направленности | Приобретены антинаркотические плакаты |  |
|  | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X | ноябрь | Информационный материал  | Приобретены антинаркотические плакаты |  |

Глава Администрации Лопанского сельского поселения М.В.Качарова

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

 «Обеспечение противодействия терроризму, экстремизму, коррупции, злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту » за 2020 год

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы за 2020 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных  | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Обеспечение противодействия терроризму, экстремизму, коррупции, злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | всего  | 5,5 | 5,5 | 5,4 |
| местный бюджет  | 5,5 | 5,5 | 5,4 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:  | 0,0 |  | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. Противодействие коррупции | всего  | 4,5 | 4,5 | 4,4 |
| местный бюджет  | 4,5 | 4,5 | 4,4 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Официальная публикация проектов нормативных правовых актов Лопанского сельского поселения | всего  | 4,5 | 4,5 | 4,4 |
| местный бюджет  | 4,5 | 4,5 | 4,4 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. Профилактика экстремизма и терроризма | всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1«Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» | всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | всего  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| местный бюджет  | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. «Организация и проведение информационно пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании» | всего  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| местный бюджет  | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Глава Администрации

Лопанского сельского поселения М.В.Качарова

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

 «Обеспечение противодействия терроризму, экстремизму, коррупции, злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

за 2020 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение противодействия терроризму, экстремизму, коррупции, злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»  |
| 1. |  Количество муниципальных служащих муниципального образования прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции | человек | 2 | 1 | 2 |  |
| 2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления; | % | 50 | 43 | 43 |  |
| 3. | Количество размещенных органами местного самоуправления проектов нормативных правовых актов на проведение независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу | % | 100 | 89 | 100 |  |
| 4 | Доля учреждений культуры поселения с наличием системы технической защиты объектов | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом, ведущих здоровый образ жизни. | % | 92 | 90,6 | 92 |  |
|  | Подпрограмма №1. «Противодействие коррупции» |
| 1.1. |  Количество муниципальных служащих муниципального образования прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции | человек | 2 | 1 | 2 | Два муниципальных служащих прошли обучение по противодействию коррупции на территории поселения по сложившейся необходимости |
| 1.2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления; | % | 50 | 43 | 43 |  |
| 1.3. | Количество размещенных органами местного самоуправления проектов нормативных правовых актов на проведение независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу | % | 100 | 89 | 100 |  |
|  Подпрограмма №2. «Профилактика экстремизма и терроризма» |
| 2.1. | Доля учреждений культуры поселения с наличием системы технической защиты объектов | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма №3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |
| 3.1. | Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом, ведущих здоровый образ жизни. | % | 92 | 90,6 | 92 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Глава Администрации

Лопанского сельского поселения М.В.Качарова