Российская Федерация

Ростовская область

Целинский район

муниципальное образование

«Лопанское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

27 мая 2021 № 40 с.Лопанка

Об утверждении Порядка

и сроков составления проекта

бюджета поселения на 2022 год и

на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Целинского района от 11.12.2020 № 19 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Лопанском

сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов Администрация Лопанского сельского поселения

постановляет:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов администрации поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Лопанского сельского поселения М.В.Качарова

Проект вносит

сектор экономики

и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации

Лопанского сельского поселения

от 27.05.2021 № 40

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета поселения

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 1. | Направление в сектор экономики и финансов Администрации поселения распоряжения Администрации Целинского района о прогнозных объемах финансирования и лимитах потребления топливно-энергетических ресурсов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | до 1 сентября 2021 г. | Главный специалист по ЖКХ Гимбатов М.А |
| 2. | Направление в сектор экономики и финансов Администрации поселения проекта распоряжения Администрации Целинского района о прогнозных объемах финансирования и лимитах потребления на услуги по водоснабжению, водоотведению и вывозу жидких бытовых отходов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | до 1 сентября 2021 г. | Главный специалист по ЖКХ Гимбатов М.А |
| 3. | Подготовка проекта постановления Администрации Лопанского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Лопанского сельского поселения на 2022– 2024 годы» | до 1 сентября 2021 г. | Специалист первой категории по экономике, торгам и закупкам Колосова Д.В. |
| 4. | Проведение оценки налоговых расходов Целинского района | до 20 августа 2021 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Гимбатова Г.А. |
| 5. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета поселния по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 – 2024 годы и его обоснования по формам, установленным министерством финансов Ростовской области и администрацией Лопанского сельского поселения | до 15 сентября 2021 г. | Сотрудники Администрации Лопанского сельского поселения по направлениям |
| 6. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов Администрации Лопанского сельского поселения экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта бюджета и прогноза бюджета Лопанского сельского поселения Целинского района на 2022 – 2024 годы в части налоговых и неналоговых доходов по формам, установленным министерством финансов Ростовской области и администрацией поселения | до 15 сентября 2021 г. | Сотрудники Администрации Лопанского сельского поселения по направлениям |
| 7. | Представление в сектор экономики и финансов администрации поселения прогноза показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Лопанскому сельскому поселению на 2022 – 2024 годы | до 15 сентября 2021 г. | Специалист первой категории по экономике, торгам и закупкам Колосова Д.В. |
| 8. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов администрации поселения информации о предельной штатной численности органа местного самоуправления поселения на 2022 – 2023 годы по главным распорядителям средств бюджета поселения, согласованной с главой Администрации Лопанского сельского поселения | до 15 сентября 2021 г. | Главный специалист по правовой и кадровой работе Е.С.Пшеничная |
| 9. | Представление в сектор экономики и финансов администрации поселения информации об объемах финансирования муниципального заказа на мероприятия по профессиональному развитию муниципальных служащих администрации поселения на 2022– 2024 годы, согласованной с главой Администрации поселения | до 15 сентября 2021 г. | Главный специалист по правовой и кадровой работе Е.С.Пшеничная |
| 10. | Представление в сектор экономики и финансов администрации поселения предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по формам, установленным постановлением Администрации Лопанского сельского поселения о методике и  порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения | до 15 сентября 2021 г. | Главный бухгалтер Администрации Лопанского сельского поселения Иванова Н.А.;  Главный бухгалтер МБУК ЛСП ЦР “Дом культуры” Шуста Е.Ю. |
| 11. | Представление в сектор экономики и финансов администрации поселения объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения для муниципальных образований Целинского района на 2022– 2024 годы | до 15 сентября 2021 г. | Главный специалист по ЖКХ Гимбатов М.А |
| 12. | Представление в сектор экономики и финансов администрации поселения объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов, нормативов накопления твердых коммунальных отходов для муниципальных образований Целинского района на 2022 – 2024 годы | до 15 сентября 2021 г. | Главный специалист по ЖКХ Гимбатов М.А |
| 13. | Формирование и представление главе Администрации Лопанского сельского поселения параметров бюджета поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, подготовленных на основе:  прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета поселения;  предельных показателей расходов бюджета поселения | до 10 октября 2021 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Гимбатова Г.А. |
| 15. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета поселения предельных показателей расходов бюджета поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | до 15 октября 2021 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Гимбатова Г.А. |
| 16. | Согласование с сектором экономики и финансов Администрации поселения проектов муниципальных программ Лопанского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2022 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Целинского района | до 15 октября 2021 г. | Ответственные исполнители муниципальных программ Лопанского сельского поселения |
| 17. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в информационной системе «АЦК-Планирование», с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным постановлением Администрации Лопанского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения | до 25 октября 2021 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Гимбатова Г.А. |
| 18. | Подготовка проекта постановления Администрации Лопанского сельского поселения об основных направлениях долговой политики Лопанского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | до 25 октября 2021 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Гимбатова Г.А. |
| 19. | Подготовка проекта постановления Администрации Лопанского сельского поселения «Об  основных направлениях бюджетной и налоговой политики Лопанского сельского поселения на 2022 – 2024 годы» | до 25 октября 2021 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Гимбатова Г.А. |
| 20. | Подготовка проекта постановления Администрации Целинского района «О прогнозе социально-экономического развития Целинского района на 2022-2024 годы» | до 25 октября 2020 г. | Специалист первой категории по экономике, торгам и закупкам Колосова Д.В. |
| 21. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Лопанского сельского поселения паспортов муниципальных программ Лопанского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 1 ноября 2021 г. | Ответственные исполнители муниципальных программ Лопанского сельского поселения |
| 22. | Направление в Финансовый отдел Администрации Целинского района основных параметров проекта бюджета поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в  соответствии с соглашением о мерах по  социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Лопанского сельского поселения Целинского района | до 1 ноября 2021 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Гимбатова Г.А. |
| 23. | Подготовка и представление в Собрание депутатов Лопанского сельского поселения следующих проектов решений Собрания депутатов:  «О бюджете Лопанского сельского поселения Целинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» | до 15 ноября 2021 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Гимбатова Г.А. |

Глава Администрации Лопанского сельского поселения М.В.Качарова