**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Целинский район**

**муниципальное образование**

**«Лопанское сельское поселение»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

17.03.2023 № 21 с.Лопанка

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы

Лопанского сельского поселения

«Защита населения и территории от

чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах» за 2022 год

В соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLBR186&n=88833&date=12.05.2019) Администрации Лопанского сельского поселения от 04.04.2018 N 65 " Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лопанского сельского поселения" и пунктом 4 приложения к распоряжению Администрации Лопанского сельского поселения от 04.04.18 г. № 20 «Об утверждении

методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Лопанского сельского поселения» Администрация Лопанского сельского поселения,

**постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Лопанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" за 2022 год, утвержденной постановлением Администрации Лопанского сельского поселения от 03.12.2018 № 169, согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Лопанского сельского поселения М.В.Качарова

Постановление вносит

инспектор по ЧС, ПБ и

молодежной политике

Плясова М.А.

Приложение

к постановлению Администрации Лопанского сельского поселения

от 17.03.2023 №21

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Лопанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год

1. Конкретные результаты, достигнутые в 2022 году

На реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) в 2022 году было предусмотрено 29,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 29,9 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации муниципальной программы  
29,9 тыс. рублей, в том числе средств:

местного бюджета – 29,9 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

В 2022 году:

В рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» расходы составили 15,0 тыс. рублей и были направлены на исполнение муниципальной программы Лопанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», в том числе:

- на приобретение средств пожаротушения (хлопушки пожарные металлические) – 13,2 тыс. рублей;

- на приобретение баннеров «Пожарная безопасность» - 1,8 тыс.рублей.

В рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности на воде» расходы составили 14,9 тыс. рублей, в том числе:

-на бактериологическое исследование, определение физико- химических показателей воды открытых водоемов – 14,9 тыс. рублей.

2.Результаты реализации основных   
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность» (далее – Подпрограмма 1).

Подпрограмма 2 – «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» (далее – Подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Обеспечение безопасности на воде».

В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2 году выполнены следующие основные мероприятия:

- приобретены средства пожаротушения (хлопушки пожарные металлические) – 13,2 тыс. рублей;

- приобретены баннеры «Пожарная безопасность» - 1,8 тыс.рублей.

В рамках реализации Подпрограммы 2 в 2022 году расходы отсутствуют.

В рамках реализации Подпрограммы 3 в 2022 году выполнены следующие основные мероприятия:

- бактериологическое исследование, определение физико- химических показателей воды открытых водоемов- 14,9 тыс. рублей.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий муниципальной программы Лопанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" за 2022 год приведены в приложении 1.

3. Анализ факторов, повлиявших   
на ход реализации муниципальной программы

Запланированные денежные средства на мероприятия программы реализованы в полном объеме.

Постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы обеспечил достижение основных параметров в рамках выделенных на это средств местного бюджетов в установленные сроки.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований   
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2022 год было предусмотрено 15,0 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 1 –15,0 тыс. рублей, в том числе средств:

местного бюджета – 15,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2022 год денежные средства не предусмотрены.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 на 2022 год было предусмотрено 14,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета 14,9 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 3 – 14,9 тыс. рублей, в том числе средств:

местного бюджета – 14,9 тыс. рублей

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 . приведены в приложении № 2.

5.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год.

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено достижение 2 показателей.

По итогам 2022 года достигнуты следующие показатели:

- количество жителей участвующих в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах;

- доля населения Лопанского сельского поселения, охваченного системой оповещения- охват населения, оповещаемого системой оповещения.

В рамках реализации Подпрограммы 1 муниципальной программы предусмотрено достижение 1 показателя.

- доля населения Лопанского сельского поселения, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова.

Исполнены в полном объеме.

В рамках реализации Подпрограммы 2 муниципальной программы предусмотрено достижение 1 показателя:

-доля населения Лопанского сельского поселения, охваченного современнными средствами оповещения.

Исполнено в полном объеме.

В рамках реализации Подпрограммы 3 муниципальной программы предусмотрено достижение 1 показателя:

-доля населения Лопанского сельского поселения, охваченного информационными знаками, профилактическими выездами по предупреждению происшествий на водных объектах.

Исполнено в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за   
2022 год приведены в приложении № 3.

6. Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации:

показателя (индикатора) 1 равна 1;

показателя (индикатора) 2 равна 1;

показателя (индикатора) 3 равна 1;

показателя (индикатора) 4 равна 1;.

показателя (индикатора) 5 равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы в 2022 году составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Обоснования отклонений значений показателей (индикаторов) от плановых значений приведены в приложении N 3.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2022 году составляет 1,0 (5/5), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1 (5/5).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет:

29,9 тыс. рублей / 29,8 тыс. рублей = 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет:

1 / 1 = 1,

в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1,

в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2022 году является высокой.

Расходы, произведенные в 2022 году в рамках реализации муниципальной программы, соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Лопанского сельского поселения.

В целях достижения наилучших результатов по основным мероприятиям с использованием наименьших затрат закупки товаров, работ, услуг осуществлялись в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=315102&date=12.05.2019) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" путем проведения конкурентных процедур.

Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы в 2022 году не осуществлялось.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2022 году не привлекались.

В 2022 году проверка целевого и эффективного расходования средств на реализацию муниципальной программы Ревизионным отделом Администрации Целинского района не проводилось.

В целях усиления контроля за соблюдением эффективности использования бюджетных средств, а также недопущения их неэффективного использования в 2022 году участниками муниципальной программы осуществлялись мероприятия по проведению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является предотвращение и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

- создать условий для повышения уровня пожарной безопасности;

-обеспечить мероприятия по предупреждению, снижению рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-создать условия для повышения уровня безопасности на водных объектах.

В 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов Администрацией поселения будет продолжена работа по решению указанных задач.

В 2022 году по программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» инвестиционные расходы отсутствуют.

Глава Администрации Лопанского

сельского поселения М.В. Качарова

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ И КОНТРОЛЬНЫХ

СОБЫТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" за 2022 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель,участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы не реализации/реализации не в полном объеме |
| Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Пожарная безопасность» | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Инспектор по ЧС,ПБ и молодежной политике  М.А.Плясова | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Снижены риски возникновения пожаров и смягчены их возможные последствия |  |
|  | Контрольное событие  программы | Инспектор по ЧС,ПБ и молодежной политике  М.А.Плясова | 31.12.2022г. | X | март | Баннер(пожарная безопасность) | приобретен |  |
| 2 | Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | |
| 2.1. | Поддержание в готовности системы оповещения населения и информирование населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций | Инспектор по ЧС, ПБ и молодежной политике М.А.Плясова | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | обеспечение эффективного предупреждения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | снижены риски возникновения чрезвычайных ситуаций |  |
| 2.2. | Предупреждение чрезвычайных ситуаций, охрана жизни и здоровья людей | Инспектор по ЧС, ПБ и молодежной политике М.А.Плясова | 31.12.2022г. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Защита населения от чрезвычайных ситуаций | приняты все меры для предотвращения распространения covida и охраны жизни людей |  |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» | | | | | | | | |
| 2.3. | Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | Инспектор по ЧС, ПБ и молодежной политике М.А.Плясова | 31.12.2022г. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | снижение рисков возникновения несчастных случаев  на воде и смягчения их возможных последствий | несчастных случаев на территории поселения отсутствует |  |
|  | Контрольное событие | Инспектор по ЧС, ПБ и молодежной политике М.А.Плясова | 31.12.2022г. |  | июнь | Бактериологическое исследование водоемов | Проведено бактериологическое исследование водоемов |  |

Глава Администрации Лопанского сельского поселения М.В.Качарова

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год

Сведения

**об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств**

**на реализацию муниципальной программы 2022 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной  программы, основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | | Источники финансирования | | Объем  расходов, предусмотренных  (тыс. руб.) | | | | | Фактические  расходы (тыс. руб.) | | |  |
| муниципальной программой | | | сводной бюджетной росписью | |  |
| 2 | | 3 | | 4 | | |  | | 5 | | |  |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | | всего | | 29,9 | | | 29,9 | | 29,8 | | |  |
| местный бюджет | | 29,9 | | | 29,9 | | 29,8 | | |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | |  |
| - областного бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | |  |
| - федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | |  |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | |  |
|  | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | | всего | | 15,0 | | | 15,0 | | 15,0 |
|  | местный бюджет | | 15,0 | | | 15,0 | | 15,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
|  | - областного бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | |  | | |  | |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | | всего | | 15,0 | | | 15,0 | | 15,0 |
|  | местный бюджет | | 15,0 | | | 15,0 | | 15,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
|  | - областного бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | | всего | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
|  | местный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
|  | - областного бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Предупреждение чрезвычайных ситуаций, охрана жизни и здоровья людей | | всего | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
|  | местный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
|  | - областного бюджета | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | | всего | | 14,9 | 14,9 | | | | 14,8 |
|  | местный бюджет | | 14,9 | 14,9 | | | | 14,8 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 |
|  | - областного бюджета | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | | всего | | 14,9 | 14,9 | | | | 14,8 |
|  | местный бюджет | | 14,9 | 14,9 | | | | 14,8 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 |
|  | - областного бюджета | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 |

Глава Администрации Лопанского сельского поселения М.В. Качарова

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | | | | | | |
| 1. | Количество жителей участвующих в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах | тыс. человек | 2 | 2 | 2 |  |
| 2. | Доля населения Лопанского сельского поселения, охваченного системой оповещения | процентов | 90 | 90 | 90 |  |
| Подпрограмма №1. «Пожарная безопасность» | | | | | | |
| 1.1. | Доля населения Лопанского сельского поселения, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма №2. «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | |
| 2.1. | Доля населения Лопанского сельского поселения, охваченного современными средствами оповещения. | процентов | 90 | 90 | 90 |  |
| Подпрограмма №3. «Обеспечение безопасности на воде» | | | | | | |
| 3.1. | Доля населения Лопанского сельского поселения, охваченного информационными знаками, профилактическими выездами по предупреждению происшествий на водных объектах. | процентов | 75,5 | 75,5 | 75,5 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Глава Администрации Лопанского

сельского поселения М.В. Качарова