**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Целинский район**

**муниципальное образование**

**«Лопанское сельское поселение»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2023 № 85 с. Лопанка

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта»

за девять месяцев 2023 года

В соответствии с постановлением Администрации Лопанского сельского поселения от 04.04.2018 года № 65 «Об утверждении Порядка

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

Лопанского сельского поселения» и распоряжением Администрации Лопанского сельского поселения от 04.04.2018 № 20 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Лопанского сельского поселения» Администрация Лопанского сельского поселения,

постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за девять месяцев 2023 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль над выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации

Лопанского сельского поселения А.С.Безуглов

Проект вносит

Инспектор по ЧС,ПБ и

молодежной политике

М.А.Плясова

Приложение

к постановлению

Администрации

Лопанского сельского поселения

от 09.10.2023

№ 85

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за девять месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель,участник | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» | | | | | | | | |
| 1.1. | Участие в спортивных мероприятиях | Инспектор по ЧС,ПБ и молодежной политике М.А.Плясова | устойчивое развитие физической культуры и спорта в поселении | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 192,0 | 192,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | Мероприятия по обеспечению качественным спортивным инвентарем и экипировкой | Инспектор по ЧС,ПБ и молодежной политике М.А.Плясова | привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1,7 | 1,7 | 0,0 |  |
| 1.4. | Мероприятия, направленные на развитие массового спорта на территории Лопанского сельского поселения | Инспектор по ЧС,ПБ и молодежной политике М.А.Плясова | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 6,7 | 6,7 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие программы | Инспектор по ЧС,ПБ и молодежной политике М.А.Плясова | Отыграть все игры до конца года | X  Х | ноябрь | X | Х | Х |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Инспектор по ЧС,ПБ и молодежной политике М.А.Плясова |  |  |  | 200,4 | 200,4 | 0,0 |  |

И.о.главы Администрации

Лопанского сельского поселения А.С.Безуглов

Пояснительная записка

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за девять месяцев 2023 года

На реализацию муниципальной программы запланированы бюджетные ассигнования в сумме 200,4 тыс. рублей, фактическое исполнение 0,0 тыс. рублей или 0,0 % от плана. По сравнению с аналогичным периодом 2022г. бюджетные ассигнования исполнены на 93,8 тыс. рублей меньше.

-на выполнение основного мероприятия – участие в спортивных мероприятиях подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» запланированы бюджетные ассигнования в сумме 192,0 тыс. рублей, фактическое исполнение 0,0 тыс. рублей или 0,0 % от плана. По сравнению с аналогичным периодом 2022г. бюджетные ассигнования исполнены на 60,0 тыс. рублей меньше.

- на выполнение основного мероприятия по обеспечению качественным спортивным инвентарем и экипировкой подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» запланированы бюджетные ассигнования в сумме 1,7 тыс. рублей, фактическое исполнение 0,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2022 г. бюджетные ассигнования исполнены на 1,3 тыс. рублей меньше.

- на выполнение основного мероприятия, направленного на развитие массового спорта на территории Лопанского сельского поселения запланированы бюджетные ассигнования в сумме 6,7 тыс. рублей, фактическое исполнение 0,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2022 г. бюджетные ассигнования исполнены на 32,5 тыс. рублей меньше.

И.о.главы Администрации

Лопанского сельского поселения А.С.Безуглов

Исп. Инспектор по ЧС,ПБ и

молодежной политике

М.А.Плясова