**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Целинский район**

**муниципальное образование**

**«Лопанское сельское поселение»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2023 № 87 с. Лопанка

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

«Муниципальная политика»

за девять месяцев 2023 года

 В соответствии с постановлением Администрации Лопанского сельского поселения от 04.04.2018 года № 65 «Об утверждении Порядка

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

Лопанского сельского поселения» и распоряжением Администрации Лопанского сельского поселения от 04.04.2018 № 20 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Лопанского сельского поселения» Администрация Лопанского сельского поселения,

постановляет:

 1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за девять месяцев 2023 года согласно приложению.

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о.главы Администрации

Лопанского сельского поселения А.С.Безуглов

Проект вносит

главный специалист по правовой и кадровой работе

Е.С.Пшеничная

Приложение

к постановлению

Администрации

Лопанского сельского поселения

от 09.10.2023

№ 87

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика»

за девять месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель,участник   | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Лопанском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления»** |
| 1.1. | 1.Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих | Главный специалист по правовой и кадровой работеЕ.С.Пшеничная | Повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 35,8 | 35,8 | 6,6 |  |
| 1.2. | 2.Бесперебойная работоспособность программного обеспечения | Главный специалист по правовой и кадровой работе | Бесперебойная работоспособность программного обеспечения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 240,2 | 240,2 | 160,1 |  |
| 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  **Подпрограмма «Реализация муниципальной информационной политики»** |
| 2.1 | Опубликование и обнародование нормативных правовых актов, информационных материалов о деятельности Администрации Лопанского сельского поселения | Главный специалист по правовой и кадровой работе | Опубликование и обнародование нормативных правовых актов, информационных материалов о деятельности Администрации Лопанского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 7,8 | 7,8 | 6,8 |  |
|  | Официальная публикация нормативно-правовых актов Лопанского сельского поселения и иных информационных материалов | Главный специалист по правовой и кадровой работе | Опубликование и обнародование нормативных правовых актов, информационных материалов о деятельности Администрации Лопанского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 127,5 | 127,5 | 22,7 |  |
|  | Контрольное событиепрограммы  | Главный специалист по правовой и кадровой работе | Обучение 2 специалистов по закупкам и 2 специалистов коррупции | X | декабрь | X | Х | Х |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Главный специалист по правовой и кадровой работеЕ.С.Пшеничная |  |  |  | 411,3 | 411,3 | 196,2 |  |

И.о.главы Администрации Лопанского сельского поселения А.С.Безуглов

Пояснительная записка

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за девять месяцев 2023 года

 На реализацию муниципальной программы запланированы бюджетные ассигнования в сумме 411,3 тыс. рублей, фактическое исполнение 196,2 тыс. рублей или 47,7% от плана. По сравнению с аналогичным периодом 2022г. бюджетные ассигнования исполнены на 47,8 тыс. рублей больше.

-на выполнение основного мероприятия: повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих подпрограммы «Развитие муниципальной службыв Лопанском сельском поселении» запланированы бюджетные ассигнования в сумме 35,8 тыс. рублей, фактическое исполнение 6,6 тыс. рублей или 18,4 % от плана, что на 6,6 тыс. рублей больше аналогичного периода 2022г.

- на выполнение основного мероприятия: бесперебойная работоспособность программного обеспечения подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Лопанском сельском поселении» запланированы бюджетные ассигнования в сумме 240,2 тыс. рублей, фактическое исполнение 160,1 тыс. рублей или 66,7% от плана. По сравнению с аналогичным периодом 2022г. бюджетные ассигнования исполнены на 93,5 тыс. рублей больше.

 - на выполнение основного мероприятия опубликование и обнародование нормативных правовых актов, информационных материалов о деятельности Администрации Лопанского сельского поселения подпрограммы «Реализация муниципальной информационной политики» запланированы бюджетные ассигнования в сумме 7,8 тыс. рублей, фактическое исполнение 6,8 тыс. рублей или 87,2 % от плана. По сравнению с аналогичным периодом 2022г. бюджетные ассигнования исполнены на 0,8 тыс. рублей больше.

- на выполнение основного мероприятия: официальная публикация нормативно-правовых актов Лопанского сельского поселения и иных информационных материалов подпрограммы «Реализация муниципальной информационной политики» запланированы бюджетные ассигнования в сумме 127,5 тыс. рублей, фактическое исполнение 22,7 тыс. рублей или 17,8 % от плана. По сравнению с аналогичным периодом 2022г. бюджетные ассигнования исполнены на 53,1 тыс. рублей меньше.

И.о.главы Администрации Лопанского сельского поселения А.С.Безуглов

Исп. главный специалист

по правовой и кадровой работе Е.С.Пшеничная