**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Целинский район**

**муниципальное образование**

**«Лопанское сельское поселение»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2023 № 89 с. Лопанка

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение противодействия терроризму,

экстремизму, коррупции, злоупотреблению

наркотиками и их незаконному обороту»

за девять месяцев 2023 года

В соответствии с постановлением Администрации Лопанского сельского поселения от 04.04.2018 года № 65 «Об утверждении Порядка

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

Лопанского сельского поселения» и распоряжением Администрации Лопанского сельского поселения от 04.04.2018 № 20 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Лопанского сельского поселения» Администрация Лопанского сельского поселения,

постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение противодействия терроризму, экстремизму, коррупции, злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» за девять месяцев 2023 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль над выполнением постановления оставляю за собой.

И.о.главы Администрации

Лопанского сельского поселения А.С.Безуглов

Проект вносит

главный специалист по правовой

и кадровой работе

Е.С.Пшеничная

Приложение

к постановлению

Администрации

Лопанского сельского поселения

от 09.10.2023

№ 89

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение противодействия терроризму,

экстремизму, коррупции, злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

за девять месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель,участник | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| 1 | **2.** Подпрограмма «Противодействие коррупции» | | | | | | | | |
| 1.1 | 2.1.Официальная публикация проектов нормативных правовых актов Лопанского сельского поселения | Главный специалист по правовой  и кадровой работе  Е.С.Пшеничная | снижение количества граждан, лично сталкивавшихся за последний год с проявлениями коррупции в Лопанском сельском поселении | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 6,5 | 6,5 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие программы 2.1. | Главный специалист по правовой  и кадровой работе  Е.С.Пшеничная | Опубликование проектов НПА | X | ноябрь | X | Х |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | | | | | | | | |
| 2.1. | Организация и проведение информационно пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Директор МБУК ЛСП ЦР «Дом культуры» Мосенцева С.А | недопущение распространения незаконного потребления наркотиков | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1,2 | 1,2 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие программы 3.1. | Директор МБУК ЛСП ЦР «Дом культуры» Мосенцева С.А | Информационный материал антинаркотического содержания | X | ноябрь | X | Х | Х |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Главный специалист по правовой  и кадровой работе  Е.С.Пшеничная |  |  |  | 7,7 | 7,7 | 0,0 |  |

И.о. главы Администрации Лопанского сельского поселения А.С.Безуглов

Пояснительная записка

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение противодействия терроризму, экстремизму, коррупции, злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» за девять месяцев 2023 года

На реализацию муниципальной программы запланированы бюджетные ассигнования в сумме 7,7 тыс. рублей, фактическое исполнение 0,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2022г. бюджетные ассигнования исполнены без отклонений.

- на выполнение основного мероприятия: официальная публикация проектов нормативных правовых актов Лопанского сельского поселения в рамках подпрограммы «Противодействие коррупции» запланированы бюджетные ассигнования в сумме 6,5 тыс. рублей, фактическое исполнение 0,0 тыс. рублей 0,0 % от плана. По сравнению с аналогичным периодом 2022г. бюджетные ассигнования исполнены без отклонений.

- на выполнение мероприятия организация и проведение информационно пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании в рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» запланированы бюджетные ассигнования в сумме 1,2 тыс. рублей, фактическое исполнение 0,0 тыс. рублей 0,0 % от плана, что на 0,0 тыс. рублей меньше аналогичного периода 2022г.

Исполнение мероприятий запланировано на 4 квартал 2022г.

И.о.главы Администрации

Лопанского сельского поселения А.С.Безуглов

Исп. главный специалист

по правовой и кадровой работе

Е.С.Пшеничная