**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Целинский район**

**муниципальное образование**

**«Лопанское сельское поселение»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2023 № 92 с. Лопанка

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

"Формирование современной городской среды

 на территории муниципального образования

"Лопанское сельское поселение" за девять месяцев 2023 года

 В соответствии с постановлением Администрации Лопанского сельского поселения от 04.04.2018 года № 65 «Об утверждении Порядка

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

Лопанского сельского поселения» и распоряжением Администрации Лопанского сельского поселения от 04.04.2018 № 20 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Лопанского сельского поселения» Администрация Лопанского сельского поселения,

постановляет:

 1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Лопанское сельское поселение" за девять месяцев 2023 года согласно приложению.

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

 3. Контроль над выполнением постановления оставляю за собой.

 И.о. главы Администрации

Лопанского сельского поселения А.С.Безуглов

Проект вносит

Главный специалист

По ЖКХ Гимбатов М.А.

Приложение

к постановлению

Администрации

Лопанского сельского поселения

от 09.10.2023

№ 92

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Лопанское сельское поселение" за девять месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель,участник   | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма "Благоустройство общественных территорий Лопанского сельского поселения" |
| 1.1. | ОМ 1.1. Расходы на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства парка Лопанского сельского поселения | Главный специалист по ЖКХ М.А.Гимбатов | повышение удовлетворенности населения Лопанского сельского поселения уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3852,1 | 3852,1 | 429,4 |  |
| 1.2. | ОМ 1.2. Расходы,связанные с реализацией мероприятий по формированию современной городской среды в части реализации объекта: Парк с. Лопанка расположенный по адресу: Ростовская область Целинский район, с. Лопанка ул. Молодежная" | Главный специалист по ЖКХ М.А.Гимбатов | повышение удовлетворенности населения Лопанского сельского поселения уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 30641,6 | 30641,6 | 17667,4 |  |
|  | Контрольное событиепрограммы  | Главный специалист по ЖКХ М.А.Гимбатов | Парк с. Лопанка расположенный по адресу: Ростовская область Целинский район, с. Лопанка ул. Молодежная" | XХ | ноябрь | X | Х | Х |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 34493,7 | 34493,7 | 18096,8 |  |

И.о.главы Администрации

Лопанского сельского поселения А.С.Безуглов

Пояснительная записка

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за девять месяцев 2023 года

 На реализацию муниципальной программы запланированы бюджетные ассигнования в сумме 34493,7 тыс. рублей, фактическое исполнение 18096,8 тыс. рублей или 52,5 % от плана. В аналогичном периоде 2022г. таких расходных мероприятий не было

-на выполнение основного мероприятия – расходы на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства парка Лопанского сельского поселения в рамках подпрограммы "Благоустройство общественных территорий Лопанского сельского поселения" запланированы бюджетные ассигнования в сумме 3852,1 тыс. рублей, фактическое исполнение 429,4 тыс. рублей или 11,1 % от плана. В аналогичном периоде 2022г. таких расходных мероприятий не было.

- на выполнение основного мероприятия -расходы, связанные с реализацией мероприятий по формированию современной городской среды в части реализации объекта: Парк с. Лопанка расположенный по адресу: Ростовская область Целинский район, с. Лопанка ул. Молодежная" в рамках подпрограммы "Благоустройство общественных территорий Лопанского сельского поселения" запланированы бюджетные ассигнования в сумме 30641,6 тыс. рублей, в т.ч. федеральные -29659,5 тыс. рублей, областные 605,3 тыс. рублей, местный бюджет 376,8 тыс. рублей. Фактическое исполнение 17667,4 тыс. рублей, в т.ч. федеральные 17293,9 тыс. рублей, областные 352,9 тыс. рублей, местный бюджет 20,6 тыс. рублей. В аналогичном периоде 2022г. таких расходных мероприятий не было.

И.о.главы Администрации

Лопанского сельского поселения А.С.Безуглов

Исп. Инспектор по ЧС,ПБ и

молодежной политике

М.А.Плясова