**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Целинский район**

**муниципальное образование**

**«Лопанское сельское поселение»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2023 № 131 с. Лопанка

Об утверждении плана

реализации муниципальной

программы Лопанского селького поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах»

на 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Лопанского сельского поселения от 04.04.2018 года № 65 «Об утверждении Порядка

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

Лопанского сельского поселения» и распоряжением Администрации Лопанского сельского поселения от 04.04.2018 № 20 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Лопанского сельского поселения» Администрация Лопанского сельского поселения,

постановляет:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Лопанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах» на 2024год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Лопанского сельского поселения А.С.Безуглов

Проект вносит

старший инспектор по ЧС,ПБ и

молодежной политике

М.А.Плясова

Приложение

к постановлению

Администрации

Лопанского сельского поселения

от 27.12.2023

№ 131

План

реализации муниципальной программы Лопанского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах» на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 617,7 | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель,участник (должность/  ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов (тыс. рублей) | | | | |
| Всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  |  | 8 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Пожарная безопасность» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Старший инспектор по ЧС,ПБ и молодежной политике  М.А. Плясова | снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | 31.12.2024 | 328,8 | 0,0 | | 0,0 | | 328,8 | | 0,0 | |
|  | Контрольное событие  подпрограммы | Пожарное оборудование(трактор Беларусь МТЗ-82.1 в комплекте с прицепами) |  | июнь | Х | Х | | Х | | Х | | Х | |
| 2. | Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Поддержание в готовности системы оповещения населения и информирование населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций | Старший инспектор по ЧС,ПБ и молодежной политике  М.А.Плясова | обеспечение эффективного предупреждения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; | 31.12.2024 | 1,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 1,0 | |  |
| 2.2. | Предупреждение чрезвычайных ситуаций, охрана жизни и здоровья людей | Старший инспектор по ЧС,ПБ и молодежной политике М.А.Плясова | Защита населения от чрезвычайных ситуаций | 31.12.2024 | 27,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 27,6 | | 0,0 |
|  | Контрольное событие  подпрограммы | Старший инспектор по ЧС,ПБ и молодежной политике М.А.Плясова | Установка пожарного гидранта | август | Х | | Х | | Х | | Х | | Х |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | Старший инспектор по ЧС, ПБ и молодежной политике  М.А.Плясова | снижение рисков возникновения несчастных случаев  на воде и смягчения их возможных последствий | 31.12.2024 | 19,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 19,4 | | 0,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы | Старший инспектор по ЧС, ПБ и молодежной политике  М.А.Плясова | Бактериологическое исследование водоемов. | май | Х | | Х | | Х | | Х | | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Старший инспектор по ЧС, ПБ и молодежной политике  М.А.Плясова |  |  | 376,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 376,8 | | 0,0 |

Глава Администрации Лопанского сельского поселения А.С.Безуглов