**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Целинский район**

**муниципальное образование**

**«Лопанское сельское поселение»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2023 № 90 с. Лопанка

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах» за девять месяцев 2023 года

 В соответствии с постановлением Администрации Лопанского сельского поселения от 04.04.2018 года № 65 «Об утверждении Порядка

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

Лопанского сельского поселения» и распоряжением Администрации Лопанского сельского поселения от 04.04.2018 № 20 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Лопанского сельского поселения» Администрация Лопанского сельского поселения,

постановляет:

 1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за девять месяцев 2023 года согласно приложению.

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

 3. Контроль над выполнением постановления оставляю за собой.

И.о.главы Администрации

Лопанского сельского поселения А.С.Безуглов

Проект вносит

инспектор по ЧС, ПБ и молодежной политике

М.А.Плясова

Приложение

к постановлению

Администрации

Лопанского сельского поселения

от 09.10.2023

№ 90

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за девять месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель,участник   | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Пожарная безопасность» |
| 1.1. | 1.1.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Инспектор по ЧС,ПБ и молодежной политике | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 33,6 | 33,6 | 23,3 |  |
|  | Контрольное событие программы  | Инспектор по ЧС,ПБ и молодежной политикеМ.А.Плясова | Ранец РП-15 «Ермак» | X | июль | X | Х | Х | Выполнено |
| 2. |  Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 2.1. | Основное мероприятие 1.Поддержание в готовности системы оповещения населения и информирование населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций | Инспектор по ЧС,ПБ и молодежной политикеМ.А.Плясова | обеспечение эффективного предупреждения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций, охрана жизни и здоровья людей | Инспектор по ЧС,ПБ и молодежной политикеМ.А.Плясова | Защита населения от чрезвычайных ситуаций | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 27,6 | 27,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» |
| 3.1 | Основное мероприятие 1.Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | Инспектор по ЧС, ПБ и молодежной политикеМ.А.Плясова | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 18,4 | 18,4 | 14,9 |  |
|  | Контрольное событиепрограммы  | Инспектор по ЧС, ПБ и молодежной политикеМ.А.Плясова | Бактериологическое исследование водоемов. | X | май | X  | Х  | Х  | Выполнено |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 80,6 | 80,6 | 38,2 |  |

И.о.главы Администрации Лопанского сельского поселения А.С.Безуглов

Пояснительная записка

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за девять месяцев 2023 года.

На реализацию муниципальной программы запланированы бюджетные ассигнования в сумме 80,6 тыс. рублей, фактическое исполнение 38,2 тыс. рублей или 47,4 % от плана. По сравнению с аналогичным периодом 2022г. бюджетные ассигнования исполнены на 8,4 тыс. рублей больше.

-на выполнение основного мероприятия по обеспечению пожарной безопасности подпрограммы «Пожарная безопасность» запланированы бюджетные ассигнования в сумме 33,6 тыс. рублей, фактическое исполнение 23,3 тыс. рублей или 69,3 % от плана, что 8,4 тыс. рублей больше аналогичного периода 2022г.

- на выполнение основного мероприятия: предупреждение чрезвычайных ситуаций, охрана жизни и здоровья людей в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» запланированы бюджетные ассигнования в сумме 27,6 тыс. рублей, фактическое исполнение 0,0 тыс. рублей или 0,0 % от плана. По сравнению с аналогичным периодом 2022г. бюджетные ассигнования исполнены без отклонений;

- на выполнение основного мероприятия по обеспечению безопасности на воде в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности на воде» запланированы бюджетные ассигнования в сумме 18,4 тыс. рублей, фактическое исполнение 14,9 тыс. рублей или 80,4 % от плана. По сравнению с аналогичным периодом 2022г. бюджетные ассигнования исполнены без отклонений;

- на выполнение основного мероприятия: поддержание в готовности системы оповещения населения и информирование населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций в рамках подпрограммы "Защита от чрезвычайных ситуаций"

запланированы бюджетные ассигнования в сумме 1,0 тыс. рублей, фактическое исполнение 0,0 тыс. рублей или 0,0 % от плана. По сравнению с аналогичным периодом 2022г. бюджетные ассигнования исполнены без отклонений.

И.о.главы Администрации

Лопанского сельского поселения А.С.Безуглов

Исп. инспектор по ЧС, ПБ и молодежной политике

М.А.Плясова