СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Лопанского сельского поселения Целинского района

за 2020 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценки муниципальных программ Лопанского сельского поселения Целинского района за 2020 год (далее - Сводный доклад) подготовлен в соответствии с пунктом 5.14   Порядка

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лопанского сельского поселения, утверждённого постановлением администрации Лопанского сельского поселения Целинского района от 04 апреля 2018 года № 65 (далее - Порядок), на основе сведений, предоставленных в сектор экономики и финансов администрации Лопанского сельского поселения Целинского района координаторами муниципальных программ.

К Сводному докладу прилагается следующая информация:

«Ранжированный перечень муниципальных программ по значению их эффективности за 2020 год»  (приложение № 1).

«Сведения об исполнении расходных обязательств Лопанского сельского поселения Целинского района за 2020 год»  (приложении № 2);

1. Общие сведения о муниципальных программах Лопанского сельского поселения Целинского района

Бюджет Лопанского сельского поселения Целинского района на 2020 год принят с учетом распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности.

Постановлением администрации Лопанского сельского поселения Целинского района от 21 сентября 2018 года № 42/1 утвержден Перечень муниципальных программ Лопанского сельского поселения Целинского района, включающий 8 муниципальных программ.

Общий объем финансирования муниципальных программ на 2020 год с учетом уточненной бюджетной росписи был предусмотрен в сумме 8672,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета –    8672,7тыс. руб.

2. Характеристика итогов реализации муниципальных программ

Лопанского сельского поселение Целинского района

в 2020 году

2.1. О ходе реализации муниципальной программы Лопанского сельского поселения Целинского района «Муниципальная политика».

Муниципальная программа Лопанского сельского поселения Целинского района «Муниципальная политика» утверждена постановлением администрации Лопанского сельского поселения Целинского района от 03 декабря  2018 года № 166. В 2020 году внесено 5 изменений в муниципальную программу.

Координатор муниципальной программы  – главный специалист по правовой и кадровой работе Администрации Лопанского сельского поселения.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Лопанского сельского поселения Целинского района

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы Лопанского сельского поселения Целинского района  «Муниципальная политика» в 2020 году был предусмотрен в сумме 216,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 216,0 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 215,9  тыс. руб. или 100,0 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 215,9  тыс. руб.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

1. О ходе реализации подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Лопанском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления»

Координатор подпрограммы – главный специалист по правовой и кадровой работе Администрации Лопанского сельского поселения

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Лопанского сельского поселения Целинского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2020 году был предусмотрен в сумме 102,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, из них кассовые расходы составили 102,0 тыс. руб. или 100,0 % от предусмотренного лимита.

Фактически в отчетном периоде выполнены в полном объеме все запланированные  мероприятия.

По итогам 2020 года целевые показатели, предусмотренные подпрограммой к выполнению в отчетном периоде, достигнуты в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

2. О ходе реализации подпрограммы «Реализация муниципальной

### информационной политики».

Координатор подпрограммы – главный специалист по правовой и кадровой работе Администрации Лопанского сельского поселения.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Лопанского сельского поселения Целинского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2020 году был предусмотрен в сумме 114,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, из них кассовые расходы составили 113,9 тыс. руб. или 99,9 % от предусмотренного лимита.

Фактически в отчетном периоде выполнены в полном объеме все запланированные  мероприятия.

По итогам 2020 года целевые показатели, предусмотренные подпрограммой к выполнению в отчетном периоде, достигнуты в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

2.2. О ходе реализации муниципальной программы Лопанского сельского поселения Целинского района «Благоустройство территории Лопанского сельского поселения».

Муниципальная программа Лопанского сельского поселения Целинского района «Благоустройство территории Лопанского сельского поселения» утверждена постановлением администрации Лопанского сельского поселения Целинского района от 03 декабря  2018 года № 167. В 2020 году внесено 4 изменения в муниципальную программу.

Координатор муниципальной программы  – главный специалист по ЖКХ

администрации Лопанского сельского поселения.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Лопанского сельского поселения Целинского района

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Благоустройство территории Лопанского сельского поселения» в 2020 году был предусмотрен в сумме  1564,5тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 1564,5  тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 1476,3 тыс. руб. или  94,4 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 1476,3 тыс. руб.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

1. О ходе реализации подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории поселения»

Координатор подпрограммы – главный специалист по ЖКХ администрации Лопанского сельского поселения .

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Лопанского сельского поселения Целинского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2020 году был предусмотрен в сумме 1564,5 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 1564,5 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств составили 1476,3 тыс. руб. или  94,4 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 1476,3 тыс. руб.

В 2020 году в рамках мероприятий подпрограммы до сведения жителей Лопанского сельского поселения Целинского района доводилась официальная  информация о благоустройстве территории поселения, о развитии его общественной инфраструктуры и иная официальная информации в печатных средствах массовой информации, распространяемых на территории Лопанского сельского поселения.

Фактически в отчетном периоде мероприятия выполнены в объеме 94,4% от плана. Денежные средства не были освоены в полном объеме в связи с тем, что в бюджете поселения запланированы денежные средства на погашение кредиторской задолженности за коммунальные услуги.

По итогам 2020 года целевые показатели, предусмотренные подпрограммой к выполнению в отчетном периоде, достигнуты в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

2.3. О ходе реализации муниципальной программы Лопанского сельского поселения Целинского района «Обеспечение противодействия

терроризму, экстремизму, коррупции, злоупотреблению наркотиками

и их незаконному обороту».

Муниципальная программа Лопанского сельского поселения Целинского района «Обеспечение противодействия терроризму, экстремизму, коррупции,

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» утверждена постановлением администрации Лопанского сельского поселения Целинского района от 03  декабря  2018 года № 168, в 2020  году в программу внесено 2 изменения.

Координатор муниципальной программы – главный специалист по

правовой  и кадровой работе администрации Лопанского сельского

поселения.

Объём бюджетного финансирования муниципальной программы в 2020 году был предусмотрен в сумме 5,5 тыс. руб., в том числе за счёт средств:

местного бюджета – 5,5 тыс. руб.

За отчётный год кассовые расходы по программе составили 5,4 тыс. рублей или 99,1 %  от предусмотренного лимита, в том числе за счёт средств:

местного бюджета – 5,4 тыс. руб.

1. О ходе реализации подпрограммы «Противодействие коррупции»

Координатор муниципальной программы – главный специалист по

правовой  и кадровой работе администрации Лопанского сельского

поселения.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Лопанского сельского поселения Целинского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2020 году был предусмотрен в сумме 4,5 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 4,5 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств составили 4,4 тыс. руб. или 100,0 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 4,4 тыс. руб.

Фактически в отчетном периоде в полном объеме выполнены все запланированные мероприятия.

По итогам 2020 года целевые показатели, предусмотренные подпрограммой к выполнению в отчетном периоде, достигнуты в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

1. О ходе реализации подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

Координатор муниципальной программы – главный специалист по

правовой  и кадровой работе администрации Лопанского сельского

поселения.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Лопанского сельского поселения Целинского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2020 году был предусмотрен в сумме 1,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 1,0 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств составили 1,0 тыс. руб. или 100,0 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 1,0 тыс. руб.

Фактически в отчетном периоде в полном объеме выполнены все запланированные мероприятия.

По итогам 2020 года целевые показатели, предусмотренные подпрограммой к выполнению в отчетном периоде, достигнуты в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 100%, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы «Обеспечение противодействия терроризму, экстремизму, коррупции, злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» в 2020 году удовлетворительным.

2.4. О ходе реализации муниципальной программы

Лопанского сельского поселения Целинского района

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Муниципальная программа Лопанского сельского поселения Целинского района «Защита населения и территории отчрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением администрации Лопанского сельского поселения Целинского района от 03 декабря  2018 года № 169. В  2020 году в программу внесено 5  изменений.

Координатор муниципальной программы – инспектор по ЧС, ПБ и молодежной политике администрации Лопанского сельского поселения .

Объем бюджетного финансирования программы в 2020 году был предусмотрен в сумме 58,1 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 58,1 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств составили 57,9 тыс. руб. или  99,7 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 57,9 тыс. руб.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

1. О ходе реализации подпрограммы «Пожарная безопасность»

Координатор подпрограммы – инспектор по ЧС, ПБ и молодежной политике администрации Лопанского сельского поселения.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Лопанского сельского поселения Целинского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2020 году был предусмотрен в сумме 3,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 3,0 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств составили 3,0 тыс. руб. или 100,0  % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 3,0 тыс. руб.

Фактически в отчетном периоде в полном объеме выполнены все запланированные мероприятия.

По итогам 2020 года целевые показатели, предусмотренные подпрограммой к выполнению в отчетном периоде, достигнуты в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

### 2. О ходе реализации подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций».

Координатор подпрограммы – инспектор по ЧС, ПБ и молодежной политике администрации Лопанского сельского поселения.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Лопанского сельского поселения Целинского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2020 году был предусмотрен в сумме 39,8 тыс. руб. за счет местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 39,6 тыс. руб. или 100% от предусмотренного лимита.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме.

По итогам 2020 года в полном объеме достигнуты плановые значения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой. Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

### 3. О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение безопасности на воде».

Координатор подпрограммы – инспектор по ЧС, ПБ и молодежной политике администрации Лопанского сельского поселения.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Лопанского сельского поселения Целинского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2020 году был предусмотрен в сумме 15,3 тыс. руб. за счет местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 15,3 тыс. руб. или 100% от предусмотренного лимита.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме.

По итогам 2020 года в полном объеме достигнуты плановые значения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой. Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 100%, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы Лопанского сельского поселения Целинского района «Защита населения и территории отчрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2020 году удовлетворительным.

2.5. О ходе реализации муниципальной программы Лопанского сельского поселения Целинского района

«Развитие физической культуры и спорта».

Муниципальная программа Лопанского сельского поселения Целинского района «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением администрации Лопанского сельского поселения Целинского района  от 03 декабря  2018 года № 170. В  2020 году в программу внесено 3 изменения.

Координатор муниципальной программы – инспектор по ЧС, ПБ  и  молодежной политике администрации Лопанского сельского поселения.

Объем бюджетного финансирования программы в 2020 году был предусмотрен в сумме 16,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 16,0 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств составили 16,0 тыс. руб. или  100,0 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 16,0 тыс. руб.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящей в ее состав подпрограммы.

1. О ходе реализации подпрограммы «Развитие физической

### культуры и массового спорта».

Координатор подпрограммы – инспектор по ЧС, ПБ  и  молодежной политике администрации Лопанского сельского поселения .

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Лопанского сельского поселения Целинского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2020 году был предусмотрен в сумме 16,0 тыс. руб. за счет местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 16,0 тыс. руб. или 100% от предусмотренного лимита.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме.

По итогам 2020 года в полном объеме достигнуты плановые значения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой. Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 100%, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы Лопанского сельского поселения Целинского района «Развитие физической культуры и спорта» в 2020 году удовлетворительным.

2.6. О ходе реализации муниципальной программы Лопанского сельского поселения Целинского района

«Энергоэффективность и развитие  энергетики».

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие  энергетики» утверждена постановлением администрации Лопанского сельского поселения Целинского района  от  03 декабря  2018 года  № 171. В 2020 году внесено 5  изменений в муниципальную программу.

Координатор муниципальной программы – главный специалист по ЖКХ

администрации Лопанского сельского поселения .

Объем бюджетного финансирования программы в 2020 году был предусмотрен в сумме 771,1 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 771,1 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств составили 161,0 тыс. руб. или  20,9 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 20,9 тыс. руб.

Денежные средства не были освоены в полном объеме в связи с тем, что в бюджете поселения запланированы денежные средства на электроснабжение объекта «Благоустройство зоны отдыха по ул. Советская 92б в с.Лопанка. Данные работы планируется произвести в очередном году.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

1. О ходе реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  муниципальных учреждениях».

Координатор подпрограммы –  главный специалист по ЖКХ администрации Лопанского сельского поселения .

Главные распорядители бюджетных средств –  администрация Лопанского сельского поселения Целинского района

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2020 году был предусмотрен в сумме  3,8 тыс. руб. за счет средств муниципального бюджета, из них кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств по подпрограмме составили 3,8 тыс. руб., или 100,0 % от предусмотренного лимита.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме.

По итогам 2020 года из 1 целевого показателя, предусмотренного подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 1 показателю. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

2. О ходе реализации подпрограммы «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения».

Координатор подпрограммы –  главный специалист по ЖКХ администрации Лопанского сельского поселения .

Главные распорядители бюджетных средств – администрация Лопанского сельского поселения Целинского района;

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2020 году был предусмотрен в сумме  767,3  тыс. руб. за счет средств местного бюджета, из них кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств по подпрограмме составили 157,2 тыс. руб., или 20,5 % от предусмотренного лимита.

Фактически в отчетном периоде запланированные к реализации мероприятия выполнены в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

2.7. О ходе реализации муниципальной программы Лопанского сельского поселения Целинского района

«Развитие культуры».

Муниципальная программа Лопанского сельского поселения Целинского района «Развитие культуры» утверждена постановлением администрации Лопанского сельского поселения Целинского района  от 03 декабря  2018 года № 172. В 2020 году внесено 5 изменений в программу.

Координатор муниципальной программы –  заведующий сектором экономики и финансов администрации Лопанского сельского поселения

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2020 году был предусмотрен в сумме 6016,5 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- местного бюджета – 6016,5 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 6016,5 тыс. руб., или  100,0 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- местного бюджета – 6016,5 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы в 2020 году проведены следующие мероприятия:

- Развитие культурно-досуговой деятельности .

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

1. О ходе реализации подпрограммы «Развитие культуры Лопанского сельского поселения».

Координатор муниципальной программы –  заведующий сектором экономики и финансов администрации Лопанского сельского поселения

Главные распорядители бюджетных средств – администрация Лопанского сельского поселения Целинского района;

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2020 году был предусмотрен в сумме 6016,5 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, из них кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств по подпрограмме составили 6016,5 тыс. руб., или 100,0 % от предусмотренного лимита.

Фактически в отчетном периоде в полном объеме выполнены все запланированные мероприятия.

По итогам 2020 года целевые показатели, предусмотренные подпрограммой к выполнению в отчетном периоде, достигнуты в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 100,0 %, считать  целесообразным признать уровень выполнения муниципальной программы «Развитие культуры» в 2020 году удовлетворительным.

2.8. О ходе реализации муниципальной программы Лопанского сельского поселения Целинского района «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Лопанского сельского поселения».

Муниципальная программа Лопанского сельского поселения Целинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лопанского сельского поселения» утверждена постановлением администрации Лопанского  сельского поселения Целинского района от 21 октября  2019 года № 118. В 2020 году внесено 1 изменение в программу.

Координатор муниципальной программы – главный специалист по ЖКХ

администрации Лопанского сельского поселения .

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2020 году был предусмотрен в сумме 25,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 25,0 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили  25,0  тыс. руб. или  100 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

областного бюджета –     0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 25,0  тыс. руб.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

1. О ходе реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Лопанского сельского поселения»

Координатор муниципальной программы – главный специалист по ЖКХ

администрации Лопанского сельского поселения.

Главные распорядители бюджетных средств – администрация Лопанского сельского поселения Целинского района;

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2020 году был предусмотрен в сумме 25,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета,  кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств по подпрограмме составили  25,0 тыс. руб., или 100 % от предусмотренного лимита.

Денежные средства направлены на разработку смет на проектно-изыскательские работы по объекту "Строительство газопровода НД по ул. Гражданская с.Лопанка Лопанского сельского  поселения Целинского района Ростовской области ".

Фактически в отчетном периоде запланированные к реализации мероприятия выполнены в полном объеме и своевременно.

Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Глава Администрации

Лопанского сельского поселения                                М.В.Качарова

Заведующий сектором экономики и                        Г.А.Гимбатова

31 марта 2021г.

Приложение № 1

Ранжированный перечень

муниципальных программ по значению их эффективности

за 2020 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Координатор муниципальной программы | Эффектив ность реализации муници пальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Лопанского сельского поселения "Муниципальная политика" | главный специалист по правовой и кадровой работе Администрации Лопанского сельского поселения | 1,0 |
| 2. | Муниципальная программа Лопанского сельского поселения "Обеспечение противодействия террризму, экстремизму, коррупции, злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" | главный специалист по правовой и кадровой работе Администрации Лопанского сельского поселения | 1,0 |
| 3. | Муниципальная программа Лопанского сельского поселения "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | инспектор по ЧС, ПБ и молодежной политике администрации Лопанского сельского поселения. | 1,0 |
| 4. | Муниципальная программа Лопанского сельского поселения "Благоустройство территории Лопанского сельского поселения " | главный специалист по ЖКХ администрации Лопанского сельского поселения . | 1,0 |
| 5. | Муниципальная программа Лопанского сельского поселения "Развитие культуры " | заведующий сектором экономики и финансов администрации Лопанского сельского поселения | 1,0 |
| 6. | Муниципальная программа Лопанского сельского поселения "Энергоэффективность и развитие энергетики " | главный специалист по ЖКХ администрации Лопанского сельского поселения . | 1,0 |
| 7. | Муниципальная программа Лопанского сельского поселения "Развитие физической культуры и спорта" | инспектор по ЧС, ПБ и молодежной политике администрации Лопанского сельского поселения. | 1,0 |
| 8. | Муниципальная программа Лопанского сельского поселения "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лопанского сельского поселения" | главный специалист по ЖКХ администрации Лопанского сельского поселения . | 1,0 |

Глава Администрации

Лопанского сельского поселения                             М.В.Качарова

Заведующий сектором экономики и                        Г.А.Гимбатова